УТВЕРЖДАЮ:

Мэр РМО «Усть-Удинский район»,

председатель антинаркотической

комиссии

__________________С.Н. Чемезов

План-график

по организации работы по выявлению и уничтожению посевов  растений, содержащих наркотические средства на территории районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление мероприятий по выявлению очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства на территории городского и сельских поселений Усть-Удинского района, определение координат и площади земельных участков, на которых произрастают растения, содержащие наркотические средства | Май-июнь (в т.ч. по мере необходимости) | Члены комиссии по выявлению и уничтожению на территории РМО «Усть-Удинский район»посевов растений, содержащих наркотические средства |
| 2. | Определение собственников (арендаторов) земельных участков, на территории которых выявлены очаги произрастания растений, содержащих наркотические средства | Май-июнь (в т.ч. по мере необходимости) в течение 3 рабочих дней с момента выявления участка с растениями, содержащими наркотические средства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации РМО «Усть-Удинский район» во взаимодействии с отделом сельского хозяйства |
| 3. | Вынесение предписания собственникам (арендаторам) земельных участков, на территории которых выявлены очаги произрастания растений, содержащих наркотические средства, в целях принятия мер по уничтожению очагов, с составлением актов обследования земельных участков | Май-июнь (в т.ч. по мере необходимости) | Отдел полиции МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда) |
| 4. | Вынесение предписания собственнику или землепользователю участка за ненадлежащее соблюдение правил и норм по использованию земельного участка сельхозназначения | Июнь-сентябрь | Усть-Ордынский отдел Управления Росреестра по Иркутской области |
| 5. | Уничтожение растений, содержащих наркотические средства на землях, собственность которых не разграничена | Июнь-сентябрь (в т.ч. до 20 июля при применении гербицидов) | Главы городского и сельских поселений |
| 6. | Обеспечение работы телефона доверия в ОП МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда), администрации РМО «Усть-Удинский район» с целью приема сообщений от граждан о местах произрастания растений, содержащих наркотические средства | Май-сентябрь | Администрация РМО «Усть-Удинский район» во взаимодействии с ОП МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда) |
| 7. | Информирование населения посредством СМИ (газета «Усть-Удинские вести») о необходимости проведения мероприятий по уничтожению растений, содержащих наркотические средства, и привлечении к административной ответственности за непринятие мер по уничтожению растений, содержащих наркотические средства | Май-сентябрь | Администрация РМО «Усть-Удинский район» во взаимодействии с ОП МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда) Корреспондент газеты «Усть-Удинские вести» |
| 8. | Формирование графика проведения сходов граждан городского и сельских поселений | Апрель-июнь | Администрация РМО «Усть-Удинский район» Главы городского и сельских поселений |
| 9. | Проведение сходов граждан городского и сельских поселений с целью информирования о незаконных (дикорастущих) посевах растений, содержащих наркотические средства и привлечении к административной ответственности за непринятие мер по уничтожению растений, содержащих наркотические средства | Май-сентябрь (периодически) | Администрация РМО «Усть-Удинский район» во взаимодействии с ОП МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда) Главы городского и сельских поселений |
| 10. | Осуществление контрольных мероприятий с целью проверки выполнения предписания по уничтожению очагов, с составлением актов обследования земельных участков | Июль-сентябрь по мере истечения сроков указанных в предписании, либо по мере проведения мероприятий (если мероприятие проведено раньше срока, указанного в предписании) | Члены комиссии по выявлению и уничтожению на территории РМО «Усть-Удинский район» посевов растений, содержащих наркотические средства |
| 11. | Формирование комиссии для принудительного уничтожения наркосодержащих растений, в случае непринятия юридическим или физическим лицом мер по уничтожению наркосодержащих растений в срок, установленный в предписании |  | Отдел полиции МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда) |
| 12. | Определение площади земельного участка, на котором произрастают наркосодержащие растения, способа, даты и времени уничтожения наркосодержащих растений | Не позднее 15 рабочих дней после установления факта непринятия юридическим или физическим лицом мер по уничтожению наркосодержащих растений | Комиссии, сформированные уполномоченным органом, вынесшим предписание |
| 13. | Принудительное уничтожение наркосодержащих растений, в случае непринятия юридическим или физическим лицом мер по уничтожению наркосодержащих растений | В срок, указанный в протоколе | Отдел полиции МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда) |
| 14. | Проведение мероприятий по возмещению расходов за принудительное уничтожение растений за счет средств юридического или физического лица |  | Отдел полиции МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда) |
| 15. | Освещение мероприятий по уничтожению очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства на территории Усть-Удинского района в СМИ (газета «Усть-Удинские вести) | Июнь-сентябрь | Администрация РМО «Усть-Удинский район» Отдел полиции МО МВД России «Боханский» (дислокация п.г.т. Усть-Уда) Корреспондент газеты «Усть-Удинские вести» |