Российская Федерация
Иркутская область

Усть-Удинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    14  ноября 2014 г. № 435

р.п. Усть-Уда

Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2015 – 2019 годы»  

В целях создания благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района на 2015 – 2019 годы, в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 22, 45 Устава РМО «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2015 – 2019 годы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Управлению делами администрации (Черных О.И.) опубликовать настоящее постановление в установленном  порядке.

3. Контроль  исполнения муниципальной программы  возложить на первого заместителя главы администрации района Никитина М.А.

 Глава администрации
Усть-Удинского района                                                            С.Н.Чемезов

Утверждена

постановлением 

администрации Усть-Удинского района
от 14 ноября 2014 года  № 435
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 

«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА»

 НА 2015-2019 ГОДЫ

р.п. Усть-Уда, 2014 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА» НА 2015-2019 ГОДЫ 
(далее – муниципальная программа)

	Наименование муниципальной программы 
	«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	Отдел КХТСЭиП администрации района

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел КХТСЭиП администрации района

	Участники муниципальной программы
	Отдел КХТСЭиП администрации района 

	Цель муниципальной программы 
	Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района

	Задачи муниципальной программы
	1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках.

2. Повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств, при перевозках по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения для населения Усть-Удинского района. 

3. Стабилизация работы по утилизации твердых отходов.
4. Повышение эффективности потребления энергии.

5. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы.

6. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

7. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

8. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

9. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

10. Разработка мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

11. Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

12. Определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2015-2019 годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Количество маршрутов, перевозчики которых получили субсидии на техническое обслуживание, ремонт, замену непригодных к эксплуатации частей транспортных средств, на приобретение транспортных средств. 

2. Количество перевезенных пассажиров по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения. 

3.  Количество часов (дней) работы по утилизации твердых отходов.
4. Увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

5. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

6. Снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях;                                  

7. Снижение расхода топлива на выработку  тепловой энергии;                                  

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» 
на 2015 - 2019 годы.

2. «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы. 
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы

4. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы,  составит 54343,6 тыс. рублей, из них:

в 2015 году – 11746,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 11108,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 10670,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 10122,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 10694,8 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, из районного бюджета составит 36073,8 тыс. рублей, из них:

в 2015 году – 8092,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 7454,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 7016,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 6468,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 7040,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из областного  бюджета, на аналогичные мероприятия в 
соответствии с законодательством, в общей сумме составят 18270 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3654 тыс. руб.;

2016 год – 3654 тыс. руб.;

2017 год – 3654 тыс. руб.;

2018 год – 3654 тыс. руб.

2019 год - 3654 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются 
при формировании районного 
бюджета на соответствующий 
финансовый год и плановый период 
исходя из возможностей районного бюджета и затрат, необходимых 
для реализации муниципальной 
программы

	Ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной программы
	Реализация муниципальной программы позволит:

1. Увеличить количество обслуживаемых маршрутов до 5 с 2015 года. 
2. Увеличить количество перевезенных пассажиров:
10 тыс. чел. в 2015 году;
12 тыс. чел. в 2016 году;

13 тыс. чел. в 2017 году;

13,5 тыс. чел. в 2018 году;

14 тыс. чел. в 2019 году;

3. Стабилизировать работу по утилизации отходов в количестве 28 дней (140 часов) в течение года.

4. Снизить расходы на утилизацию отходов с 2016 года за счет приобретения спецтехники.

5. Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов на 3% в год.
6. Снижение расхода топлива на выработку  тепловой энергии, снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях.                 


РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района

Автомобильный транспорт является самым распространенным и массовым видом транспорта. Он занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения Усть-Удинского района. Автомобильные перевозки пассажиров осуществляются 3 лицензиатами автомобильного транспорта, являющихся индивидуальными предпринимателями. В пригородном и междугороднем (межмуниципальном) пассажирском сообщении перевозки осуществляются по 3 маршрутам. По 5 маршрутам (Баранова-Усть-Уда, Молька-Усть-Уда, Новая Уда-Усть-Уда, Новая Уда-Усть-Малой-Усть-Уда, Средняя Муя-Усть-Уда) перевозки не осуществляются из-за отсутствия перевозчиков и потребностей граждан (Юголок-Усть-Уда, Игжей-Усть-Уда).

Маршрутная сеть района сформирована 10 маршрутами и таким образом, чтобы обеспечить связь поселений Усть-Удинского района с районным центром.

Текущий год продолжается снижение объемов перевозок, связанное с прекращением перевозок по маршрутам Новая Уда-Усть-Уда, Новая Уда-Усть-Малой-Усть-Уда, Игжей-Усть-Уда,  Юголок-Усть-Уда, ростом количества транспорта в личном пользовании граждан.
Динамика перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, тыс. пассажиров

	Вид транспорта
	Годы

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Автомобильный
	19
	27
	21
	13
	7 (данные за 9 месяцев)


Программа ориентирована на увеличение числа обслуживаемых маршрутов и количества перевезенных пассажиров, обеспечение безопасности перевозок и повышение надежности и доступности услуг пассажирского транспорта для всех слоев населения.
2. Охрана окружающей среды
На территории Усть-Удинского района, на 4 км дороги Усть-Уда – Юголок, существует полигон, образованный  в результате хозяйственной и производственной деятельности населения р.п. Усть-Уда с момента переселения в начале 60-х годов прошлого века. По приблизительной оценке площадь объекта составляет 4 га, с количеством накопленных отходов 18,5 тысяч тонн. Муниципальной программой планируется предусмотреть решение   межмуниципальной проблемы на территории Усть-Удинского района, связанной с утилизацией отходов IV - V классов опасности. Тем самым предотвратить вредное воздействие отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Динамика расходов администрации района на утилизацию (захоронение) отходов, тыс.рублей 

	Годы

	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	129,3
	66,8
	147,7
	310,9
	200,2


Программа ориентирована на стабилизацию режима работы на полигоне и снижение расходов бюджета по утилизации отходов. 
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью программ социально-экономического развития района.

4. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Для бюджетных учреждений существующая схема теплоснабжения является неэффективной вследствие высокого процента износа оборудования и ветхости наружных и внутренних сетей, результатом сложившейся ситуации является недостаточно качественная поставка услуг по теплоснабжению.

Уровень износа оборудования бюджетных котельных и сетей теплоснабжения превышает нормативный. 

Таким образом, основными проблемами системы теплоснабжения являются:

-Низкая выработка тепловой энергии в котельных.

-Растущий моральный износ оборудования.

-Большой процент износа объектов теплоснабжения (сетей).

-Отсутствие приборов учета тепловой энергии на объектах теплопотребления подключенных к централизованному теплоснабжению.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
 РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению.
Целью программы является создание условий для организации транспортного обслуживания населения Усть-Удинского района автомобильным транспортом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу обеспечения обслуживания  перевозчиками не менее 5 автобусных маршрутов внутрирайонного сообщения. Субсидирование, приобретение администрацией района нового автобуса прогнозирует привлечение перевозчиков на необслуживаемые маршруты,   повышение их заинтересованности в качестве транспортного обслуживания, уровня безопасности транспортных средств.

Целевым индикатором программы является  количество   обслуживаемых автобусных маршрутов внутрирайонного сообщения.

В перечень показателей включены данные отчетности о работе транспортных предприятий (перевозчиков) района.

  Итогом реализации программы станет увеличение и стабилизация количества обслуживаемых маршрутов, увеличение количества перевезенных пассажиров.

Срок реализации цели и задачи 2015-2019 годы.

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей:

- рост количества транспорта в личном пользовании граждан;

- кризисные явления в экономике;

- изменения законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.
2. Охрана окружающей среды 

Целью программы является предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Усть-Удинского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу стабилизации работы по утилизации твердых отходов в Усть-Удинском районе. 

Целевым индикатором программы является  количество часов (дней) работы по утилизации твердых отходов.

В перечень показателей включены данные бухгалтерской отчетности  поставщика услуг.

  Итогом реализации программы станет стабилизация работы по утилизации отходов в количестве 28 дней  (140 часов) в течение года. Снижение расходов на  утилизацию с 2016 года за счет приобретения спецтехники.
Срок реализации цели и задачи 2015-2019 годы.

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей:

- рост количества бытовых и промышленных отходов;

- кризисные явления в экономике;

- изменения законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Целью программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности является сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями района.

Задачи программы:

1.
Повышение эффективности потребления энергии.

2.
Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы.

3.
Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

4.
Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

5.
Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

6.
Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

Целевые показатели подпрограммы


Увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 

Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

4. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Целью программы Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры является развитие и модернизация коммунальных систем, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами, обеспечение надежной работы действующих объектов коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

Задачи подпрограммы
разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

Определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Целевые показатели подпрограммы:                              

Снижение интегрального показателя аварийности  инженерных сетей;                                  

Снижение удельного расхода топлива на выработку  тепловой энергии;
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся в приложение 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы.

Программа рассчитана сроком на 5 лет (2015-2019 годы), реализация планируется в один этап. Решение проблем в области создания благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается реализация долгосрочных мероприятий.
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

С учетом цели и задач муниципальной программы для обеспечения жизнедеятельности населения выделяются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы.

Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы.

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы.

Подпрограмма 4. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы.

Характеристика подпрограмм и основные мероприятия муниципальной программы приводится в приложение 2.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями РМО «Усть-Удинский район» муниципальных услуг (работ) в рамках программы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации муниципальной программы могут быть следующие риски ее реализации, актуальные для всех подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

 Макроэкономические и финансовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет районного и областного бюджетов, так и к недостатку бюджетных источников финансирования.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации муниципальной  программы и минимизации возникающих рисков решением администрации района могут создаваться временные координационные органы (рабочие группы) из представителей, участников муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
осуществляется за счет средств районного и областного бюджета в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы,  составит 54343,6 тыс. рублей, из них:

в 2015 году – 11746,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 11108,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 10670,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 10122,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 10694,8 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, из районного бюджета составит 36073,8 тыс. рублей, из них:

в 2015 году – 8092,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 7454,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 7016,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 6468,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 7040,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из областного  бюджета, на аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме составят 18270 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3654 тыс. руб.;

2016 год – 3654 тыс. руб.;

2017 год – 3654 тыс. руб.;

2018 год – 3654 тыс. руб.

2019 год - 3654 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета приложение 3.

 Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы за счет всех источников финансирования приложение 4.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов областного и районного бюджетов на текущий финансовый год. Внесение изменений осуществляется в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2015 по 2019 годы удастся получить следующую выгоду:

1. Увеличение числа обслуживаемых маршрутов до 5 и количества перевезенных пассажиров:
10 тыс. чел. в 2015 году;

12 тыс. чел. в 2016 году;

13 тыс. чел. в 2017 году; 

13,5 тыс. чел. в 2018 году;

14 тыс. чел. в 2019 году;

2. Стабилизации режима работы на полигоне - 28 дней (140 часов) ежегодно в течение всего срока реализации программы и снижение расходов бюджета на утилизацию отходов с 2016 года в случае приобретения и передачи спецтехники исполнителю работ на условиях безвозмездного оказания услуг.
3. Снижение потребления энергетических ресурсов:
3% в 2015 году;

6% в 2016 году;

9% в 2017 году; 

12% в 2018 году;

15% в 2019 году;

4. Снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях:
6% в 2015 году;

13% в 2016 году;

20% в 2017 году; 

26% в 2018 году;

33% в 2019 году;

Вклад муниципальной программы в достижение показателей социально-экономического развития РМО «Усть-Удинский район» обеспечит нормальную жизнедеятельность и устойчивое развитие экономики  Усть-Удинского района. Что позволит Усть-Удинскому району ежегодно занимать не ниже 10 места по итоговой оценке эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области.  

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

3. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

4. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

	N  
п/п 
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Единица  
измерения
	Плановое 
значение 
	Фактическое
значение  
	Отклонение  

	
	
	
	
	
	-/+  
	%   

	1  
	2           
	3    
	4     
	5     
	6   
	7   

	1.  
	Целевой показатель 1   
	
	
	
	
	

	2.  
	Целевой показатель 2   
	
	
	
	
	

	3.  
	Целевой показатель 3   
	
	
	
	
	

	... 
	...                    
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Согласовано:

Первый заместитель мэра 
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Усть-Удинского района                             _______________________  М.А.Никитин

Начальник финансового управления 

администрации Усть-Удинского района    ______________________  Л.М.Милентьева

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА» НА 2015 - 2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА» НА 2015-2019 ГОДЫ 

	Наименование муниципальной программы       
	Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района   на 2015-2019 годы 

	Наименование подпрограммы
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района на 2015 - 2019 годы                

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел КХТСЭиП администрации района

	Участники подпрограммы
	Отдел КХТСЭиП администрации района 

	Цель подпрограммы
	Создание    условий    для организации   транспортного    обслуживания населения Усть-Удинского района автомобильным транспортом

	Задачи подпрограммы
	1. Обеспечение    условий    для    реализации потребностей граждан в перевозках.
2. Повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности  транспортных средств, при перевозках по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения для населения Усть-Удинского района.

	Сроки реализации подпрограммы
	подпрограмма реализуется с 2015 года  по  2019 год.

	Целевые показатели подпрограммы
	1. Количество маршрутов, перевозчики которых получили субсидии на техническое обслуживание, ремонт, замену непригодных к эксплуатации частей транспортных средств, на приобретение транспортных средств;

2. Количество перевезенных пассажиров по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения. 

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств

	Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы
	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы не предусмотрены

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Объем средств районного бюджета для реализации подпрограммы составляет 2192 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 250 тыс. рублей;

2016 год – 1192 тыс. рублей;

2017 год – 250 тыс. рублей;

2018 год – 250 тыс. рублей;

2019 год – 250 тыс. рублей;

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	Количество обслуживаемых маршрутов – 5 маршрутов с 2015 года. Количество перевезенных пассажиров:

10 тыс. чел. в 2015 году;

12 тыс. чел. в 2016 году;

13 тыс. чел. в 2017 году; 

13,5 тыс. чел. в 2018 году;

14 тыс. чел. в 2019 году;


Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

 Целью подпрограммы является создание условий для организации транспортного обслуживания населения Усть-Удинского района автомобильным транспортом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу обеспечения обслуживания  перевозчиками не менее 5 автобусных маршрутов внутрирайонного сообщения. Субсидирование, приобретение администрацией района нового автобуса прогнозирует привлечение перевозчиков на необслуживаемые маршруты,   повышение их заинтересованности в качестве транспортного обслуживания, уровня безопасности транспортных средств.

Целевым индикатором подпрограммы является  количество   обслуживаемых автобусных маршрутов внутрирайонного сообщения.

В перечень показателей включены данные отчетности о работе транспортных предприятий (перевозчиков) района.

  Итогом реализации подпрограммы станет увеличение и стабилизация количества обслуживаемых маршрутов, увеличение количества перевезенных пассажиров.

Срок реализации цели и задачи 2015-2019 годы.

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей:

- рост количества транспорта в личном пользовании граждан;

- кризисные явления в экономике;

- изменения законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы

В составе подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации основного мероприятия – обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств.

В рамках основного мероприятия запланировано предоставление субсидий  перевозчикам пассажиров и багажа, осуществляющим перевозки по маршрутам внутрирайонного сообщения, приобретение для этого администрацией района транспортного средства.

Цель и задача основного мероприятия подпрограммы соответствует цели и задачи подпрограммы.

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

Система мер муниципального регулирования создания условий для предоставления транспортных услуг населению, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает:

- субсидирование перевозчикам, осуществляющим перевозки по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения в границах Усть-Удинского района части затрат за техническое обслуживание, ремонт, замену непригодных к эксплуатации частей транспортных средств, используемых для перевозки, с учетом стоимости запасных частей и материалов.

 - субсидирование перевозчикам, осуществляющим перевозки по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения в границах Усть-Удинского района части затрат  за  покупку транспортных средств, для перевозки автобусными маршрутами внутрирайонного сообщения, средним возрастом до 5 лет;

- передача перевозчикам для осуществления перевозок по автобусным маршрутам внутрирайонного сообщения в границах Усть-Удинского района приобретенных транспортных средств.

Постановление администрации Усть-Удинского района от 23.08.2010г. № 335  утверждает порядок формирования сети автобусных маршрутов внутрирайонного сообщения  и положение о проведении конкурса на право заключения договора осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа  на территории Усть-Удинского района.

Постановлением администрации Усть-Удинского района от 29.02.2012г. № 86 утвержден административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом между поселениями в границах муниципального образования Усть-Удинский район»  

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования составляет 2192 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 250 тыс. рублей;

2016 год – 1192 тыс. рублей;

2017 год – 250 тыс. рублей;

2018 год – 250 тыс. рублей;

2019 год – 250 тыс. рублей;

В обоснование бюджетных ассигнований использовались сведения о ценах на автобусы малой вместимости (коммерческое предложение  ЗАО «БайкалГазСервис» -  цена микроавтобуса ЛУИДОР-225001 на октябрь 2014 года 942 тыс. рублей) и практика субсидирования перевозчиков 2014 года.

Объем финансирования подпрограммы уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о районном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями РМО «Усть-Удинский район» муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 6. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета

Средств федерального бюджета, областного бюджета в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 7. Сведения об участии муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. Сведения об участии организаций

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В  УСТЬ-УДИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2015 - 2019 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА» НА 2015-2019 ГОДЫ 

	Наименование муниципальной программы       
	Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района   на 2015-2019 годы 

	Наименование подпрограммы
	Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе на 2015 - 2019 годы                

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел КХТСЭиП администрации района

	Участники подпрограммы
	Отдел КХТСЭиП администрации района 

	Цель подпрограммы
	Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье и окружающую среду на территории Усть-Удинского района  

	Задачи подпрограммы
	Стабилизация работы по утилизации твердых отходов

	Сроки реализации подпрограммы
	подпрограмма реализуется с 2015 года  по  2019 год

	Целевые показатели подпрограммы
	 Количество часов (дней) работы по утилизации твердых отходов

	Перечень основных мероприятий подпрограммы
	Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе

	Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы
	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы не предусмотрены

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Объем средств районного бюджета для реализации подпрограммы составляет 3495,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 2252,6 тыс. рублей;

2016 год – 310,8 тыс. рублей;

2017 год – 310,8 тыс. рублей;

2018 год – 310,8 тыс. рублей;

2019 год – 310,8 тыс. рублей;

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	Стабилизация работы по утилизации отходов в количестве 28 дней (140 часов) в течение года. Снижение расходов на  утилизацию с 2016 года за счет приобретения спецтехники.


Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

 Целью подпрограммы является предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Усть-Удинского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу стабилизации работы по утилизации твердых отходов в Усть-Удинском районе. 

Целевым индикатором подпрограммы является  количество часов (дней) работы по утилизации твердых отходов.

В перечень показателей включены данные бухгалтерской отчетности  поставщика услуг.

  Итогом реализации подпрограммы станет стабилизация работы по утилизации отходов в количестве 28 дней  (140 часов) в течение года. Снижение расходов на  утилизацию с 2016 года за счет приобретения спецтехники.
Срок реализации цели и задачи 2015-2019 годы.

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей:

- рост количества бытовых и промышленных отходов;

- кризисные явления в экономике;

- изменения законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы

В составе подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Решение задач подпрограммы осуществляется посредством реализации основного мероприятия – снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе.
В рамках основного мероприятия запланированы утилизация твердых отходов, приобретение администрацией района спецтехники для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Цель и задача основного мероприятия подпрограммы соответствует цели и задачи подпрограммы.

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение цели и задач подпрограммы

Система мер муниципального регулирования охраны окружающей среды в Усть-Удинском районе, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает:

- исполнение договорных обязательств заказчика услуг по утилизации твердых отходов в Усть-Удинском районе. 

- передача поставщику услуг по утилизации твердых отходов в  Усть-Удинском районе приобретенной спецтехники.

Постановлением администрации Усть-Удинского района от 31.07.2009г. № 231 утверждены нормы накопления коммунальных отходов на территории РМО «Усть-Удинский район»

Постановлением администрации Усть-Удинского района от 29.02.2012г. № 85 утвержден административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Организация утилизации (захоронения) твердых бытовых и промышленных отходов на территории районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования составляет 3495,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2252,6 тыс. рублей;

2016 год – 310,8 тыс. рублей;

2017 год – 310,8 тыс. рублей;

2018 год – 310,8 тыс. рублей;

2019 год – 310,8 тыс. рублей;

В обоснование бюджетных ассигнований использовались сведения о цене на погрузчик фронтальный SHANTUI SL30W (коммерческое предложение  ЗАО «ГК АМПС» г. Иркутск -  цена октябрь 2014 года с дополнительной опцией – бульдозерным отвалом 1941,8 тыс. рублей) и коммерческое предложение ООО «Теплоком» по утилизации твердых отходов 2014 года (2220 рублей за час работы бульдозера).

Объем финансирования подпрограммы уточняется в соответствии с решением районной Думы РМО «Усть-Удинский район» о районном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями РМО «Усть-Удинский район» муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 6. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета

Средств федерального бюджета, областного бюджета в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 7. Сведения об участии муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. Сведения об участии организаций

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы

	Наименование муниципальной программы
	«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы

	Наименование подпрограммы
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района

	Участники подпрограммы
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района.

	Цель подпрограммы
	Сокращение потребления энергетических ресурсов.

	Задачи подпрограммы
	1. Повышение эффективности потребления энергии.

2. Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы.

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

4. Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

5. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

6. Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

	Сроки реализации подпрограммы
	2015-2019 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	Увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; 
Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

	Перечень основных мероприятий подпрограммы 
	"Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"

	Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы
	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, не предусмотрены

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования составляет 21314 тыс. рублей из средств районного бюджета, в том числе:

2015 год - 4140 тыс. рублей;

2016 год - 4170 тыс. рублей;

2017 год - 4356 тыс. рублей;

2018 год -  4508тыс. рублей;

2019 год -  4140тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов на 3% в год.


Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки 
реализации.
Основными целями подпрограммы  являются активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости экономики не менее чем на 15% по отношению к уровню 2013 года.

Задачи Программы:

1. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. 

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение.

2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка и ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических  обследований, составлению энергетических паспортов во всех муниципальных учреждениях;

 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов. 

 Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами потребления тепловой энергии все здания, где функционируют органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.        

4. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов муниципальными учреждениями.
5. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Для выполнения этой задачи необходимо провести мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы.

В составе подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы» не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Основные мероприятия подпрограммы:

- Оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами потребления тепловой энергии.

- Внедрения современных энергосберегающих технологий.

- Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций.

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижения цели и задач подпрограммы.

   - финансирование подпрограммы за счет средств районного бюджета;

- принятие программ или среднесрочных планов по повышению показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях на территории МО;

- формирование программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- организация подготовки кадров.

Принятие нормативно-правовых актов не планируется т.к. в работе руководствуемся федеральными законами.

Раздел 4 . Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования составляет 21314 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 4140 тыс. рублей;

2016 год - 4170 тыс. рублей;

2017 год - 4356 тыс. рублей;

2018 год -  4508тыс. рублей;

2019 год -  4140тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета уточняется в соответствии с решением РАЙОННОЙ ДУМЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»  о районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями РМО «Усть-Удинский район» муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 6. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета.

Средства из областного бюджета муниципальным учреждениям РМО «Усть-Удинский район» в рамках подпрограммы не предусмотрены.
Раздел 7. Сведения об участии муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации подпрограммы.

Участие муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. Сведения об участии организаций.

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

ПАСПОРТ

Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

 в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы

	Наименование муниципальной программы
	«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы

	Наименование подпрограммы
	«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района

	Участники подпрограммы
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района.

	Цель подпрограммы
	Развитие и модернизация коммунальных систем, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами, обеспечение надежной работы действующих объектов коммунального хозяйства.

повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

	Задачи подпрограммы
	Разработка мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

Определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

Определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

	Сроки реализации подпрограммы
	2015-2019 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	Снижение расхода топлива на выработку  тепловой энергии

Снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях

	Перечень основных мероприятий подпрограммы 
	"Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района".

	Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы
	Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, не предусмотрены

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования составляет 27342 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 5104 тыс. рублей;

2016 год - 5436 тыс. рублей;

2017 год - 5754 тыс. рублей;

2018 год - 5054 тыс. рублей

2019 год - 5994 тыс. рублей.

Объем средств районного бюджета для реализации подпрограммы составляет 9072 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1450 тыс. руб.;

2016 год – 1782 тыс. руб.;

2017 год – 2100 тыс. руб.;

2018 год – 1400 тыс. руб.

2019 год - 2340 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета для реализации подпрограммы составляет 18270 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3654 тыс. руб.;

2016 год – 3654 тыс. руб.;

2017 год – 3654 тыс. руб.;

2018 год – 3654 тыс. руб.

2019 год - 3654 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
	Снижение расхода топлива на выработку  тепловой энергии, снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях.                 


Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации.

Цели Программы:

· комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной инфраструктуры;

· улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

· обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями бюджетных потребителей;

· повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем бюджетных потребителей;

· повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

Задачи Программы:

· разработка мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

· определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

· определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы.

В составе подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Основные мероприятия подпрограммы:

 - разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

- определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные на достижения цели и задач подпрограммы.

Администрация района осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации программы.

Принятие нормативно-правовых актов не планируется т.к. в работе руководствуемся федеральными законами.

Раздел 4 . Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета с привлечением средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования составляет 27342 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 5104 тыс. рублей;

2016 год - 5436 тыс. рублей;

2017 год - 5754 тыс. рублей;

2018 год - 5054 тыс. рублей

2019 год - 5994 тыс. рублей.

Объем средств районного бюджета для реализации подпрограммы составляет 9072 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1450 тыс. руб.;

2016 год – 1782 тыс. руб.;

2017 год – 2100 тыс. руб.;

2018 год – 1400 тыс. руб.

2019 год - 2340 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета для реализации подпрограммы составляет 18270 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3654 тыс. руб.;

2016 год – 3654 тыс. руб.;

2017 год – 3654 тыс. руб.;

2018 год – 3654 тыс. руб.

2019 год - 3654 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета уточняется в соответствии с решением РАЙОННОЙ ДУМЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»  о районном бюджете РМО «Усть-Удинский район» на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Средства областного бюджета выделяются в соответствии с плановыми ассигнованиями, утвержденными областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями РМО «Усть-Удинский район» муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 6. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета, областного бюджета.

Средства областного бюджета, предусмотренные на муниципальную подпрограмму
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2019, предоставляются в соответствии мероприятиями подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы   государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.

 Субсидии из областного бюджета предоставляются районному бюджету РМО «Усть-Удинский район» при наличии необходимой документации, а именно:

копию утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Иркутской области;

копию утвержденной муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей мероприятие;

выписку из муниципального правового акта о местном бюджете на  соответствующий финансовый год, подтверждающую обязательства Исполнителя Подпрограммы по софинансированию реализации мероприятия за

счет средств местного бюджета в соответствии с законодательством;

копии дефектных ведомостей на объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие капитальному ремонту, сметы на проведение мероприятия (заверенные копии); 

копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие капитальному ремонту, заверенные копии выписки из реестра муниципальной собственности и свидетельства о регистрации права собственности;

копии платежных поручений, подтверждающих осуществление кассовых расходов по софинансированию мероприятия за счет средств местного бюджета;

копии сводного сметного расчета;
Предполагаемый объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 18270 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 3654 тыс. руб.;

2016 год – 3654 тыс. руб.;

2017 год – 3654 тыс. руб.;

2018 год – 3654 тыс. руб.

2019 год - 3654 тыс. руб.

Раздел 7. Сведения об участии муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации подпрограммы.

Участие муниципальных образований Усть-Удинского района в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 8. Сведения об участии организаций.

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Приложение 1

К муниципальной программе 

 «Создание благоприятных условий 

для обеспечения жизнедеятельности населения 

Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	Значение целевых показателей

	
	
	
	Отчетный 2013 год

	2014 (оценка)
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы

	1
	Количество перевезенных пассажиров
	тыс.

чел.
	13
	9
	10
	12
	13
	13,5
	14

	2
	Количество часов (дней) работы по утилизации отходов
	Час

(день)
	
	127 
	140(28)
	140(28)
	140(28)
	140(28)
	140(28)

	3
	Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
	%
	0
	0
	3
	6
	9
	12
	15

	4
	Снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях
	%
	0
	0
	6
	13
	20
	26
	33

	Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы

	1.1
	Количество субсидируемых маршрутов
	шт
	0
	2
	5
	5
	5
	5
	5

	1.2
	Количество перевезенных пассажиров
	тыс.

чел.
	13
	9
	10
	12
	13
	13,5
	14

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы 

	1.1
	Количество часов (дней) работы по утилизации отходов
	Час

(день)
	
	
	140(28)
	140(28)
	140(28)
	14028)
	140(28)

	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы

	1.1
	увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	0
	0
	11
	22
	33
	44
	55

	1.2
	Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.
	%
	0
	0
	3
	6
	9
	12
	15

	Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы

	1.1
	Снижение расхода топлива на выработку  тепловой энергии
	%
	0
	0
	3
	6
	9
	12
	15

	1.2
	Снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях
	%
	0
	0
	6
	13
	20
	26
	33
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ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	Начала реализации 
	Окончания реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы

	1.1
	Основное мероприятие: Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района
	2015
	2019
	Увеличение количества перевезенных пассажиров:


	10 тыс. чел. в 2015 году;

12 тыс. чел. в 2016 году;

13 тыс. чел. в 2017 году; 

13,5 тыс. чел. в 2018 году;

14 тыс. чел. в 2019 году;

	2
	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы

	2.1
	Основное мероприятие: Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района
	2015
	2019
	Стабилизация работы по утилизации отходов.
	28 дней (140 часов) в течение года.

	3
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы

	3.1
	Основное мероприятие: "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района
	2015
	2019
	Снижение потребление энергетических ресурсов 
	3% в 2015 году;

6% в 2016 году;

9% в 2017 году; 

12% в 2018 году;

15% в 2019 году;

	4
	Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы

	4.1
	4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района"
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района
	2015
	2019
	Снижение аварийности на теплоисточниках и тепловых сетях.                 
	6% в 2015 году;

13% в 2016 году;

20% в 2017 году; 

26% в 2018 году;

33% в 2019 году;
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Объем расходования, тыс.руб.

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	ВСЕГО

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	8092,6
	7454,8
	7016,8
	6468,8
	7040,8
	36073,8

	Подпрограмма 1

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	250
	1192
	250
	250
	250
	2192

	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	250
	1192
	250
	250
	250
	2192

	Мероприятие 1.1.1.

Предоставление субсидий перевозчикам пассажиров и багажа, осуществляющим перевозки по маршрутам внутрирайонного сообщения
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	250
	250
	250
	250
	250
	1250

	Мероприятие 1.1.2.

Приобретение транспортных средств для организации перевозок пассажиров и багажа по маршрутам внутрирайонного сообщения
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	-
	942
	-
	-
	-
	942

	Подпрограмма 2

«Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	2252,6
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	3495,8

	Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	2252,6
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	3495,8

	Мероприятие 2.1.1. Утилизация твердых отходов
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	1554

	Мероприятие 2.1.2. Приобретение спецтехники для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	1941,8
	-
	-
	-
	-
	1941,8

	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	4140
	4170
	4356
	4508
	4140
	21314

	3.1. Основное мероприятие "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	4140
	4170
	4356
	4508
	4140
	21314

	
3.1.1 Проведение  обязательных энергетических  обследований зданий органов местного самоуправления,  а также муниципальных учреждений
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	0
	30
	216
	368
	0
	614

	3.1.2 Организация учета используемых энергетических ресурсов
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	278
	278
	278
	278
	278
	1390

	3.1.3 Мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений
	…
	3862
	3862
	3862
	3862
	3862
	19310

	Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы
	Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район»
	1450
	1782
	2100
	1400
	2340
	9072

	4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района".
	
	1450
	1782
	2100
	1400
	2340
	9072

	4.1.1 Капитальный ремонт теплоисточников
	
	400
	400
	400
	400
	400
	2000

	4.1.2 Капитальный ремонт инженерных сетей
	
	1050
	1382
	1700
	1000
	1940
	7072


	
	


Приложение 4
К муниципальной программе 

 «Создание благоприятных условий 

для обеспечения жизнедеятельности населения 

Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Объем расходования, тыс.руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы
	Отдел КХТСЭиП администрации Усть-Удинского района
	Всего
	11746,6
	11108,8
	10670,8
	10122,8
	10694,8
	54343,6

	
	
	Районный бюджет
	8092,6
	7454,8
	7016,8
	6468,8
	7040,8
	36073,8

	
	
	Областной бюджет
	3654
	3654
	3654
	3654
	3654
	18270

	Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2015-2019 годы
	
	Всего
	250
	1192
	250
	250
	250
	2192

	
	
	Районный бюджет
	250
	1192
	250
	250
	250
	2192

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках, повышение качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортных средств
	
	Всего
	250
	1192
	250
	250
	250
	2192

	
	
	Районный бюджет
	250
	1192
	250
	250
	250
	2192

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие Предоставление субсидий перевозчикам пассажиров и багажа, осуществляющим перевозки по маршрутам внутрирайонного сообщения
	
	Всего
	250
	250
	250
	250
	250
	1250

	
	
	Районный бюджет
	250
	250
	250
	250
	250
	1250

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие Приобретение транспортных средств для организации перевозок пассажиров и багажа по маршрутам внутрирайонного сообщения
	
	Всего
	-
	942
	-
	-
	-
	942

	
	
	Районный бюджет
	-
	942
	-
	-
	-
	942

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы
	
	Всего
	2252
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	3495,8

	
	
	Районный бюджет
	2252
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	3495,8

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды в Усть-Удинском районе
	
	Всего
	2252
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	3495,8

	
	
	Районный бюджет
	2252
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	3495,8

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие Утилизация твердых отходов
	
	Всего
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	1554

	
	
	Районный бюджет
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	310,8
	1554

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  Приобретение спецтехники для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	
	Всего
	1941,8
	-
	-
	-
	-
	1941,8

	
	
	Районный бюджет
	1941,8
	-
	-
	-
	-
	1941,8

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Усть-Удинского района" на 2015-2019 годы
	
	Всего
	4140
	4170
	4356
	4508
	4140
	21314

	
	
	Районный бюджет
	4140
	4170
	4356
	4508
	4140
	21314

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1. Основное мероприятие "Создание условий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Усть-Удинского района"
	
	Всего
	4140
	4170
	4356
	4508
	4140
	21314

	
	
	Районный бюджет
	4140
	4170
	4356
	4508
	4140
	21314

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение  обязательных энергетических  обследований зданий органов местного самоуправления,  а также муниципальных учреждений
	
	Всего
	0
	30
	216
	368
	0
	614

	
	
	Районный бюджет
	0
	30
	216
	368
	0
	614

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Организация учета используемых энергетических ресурсов
	
	Всего
	278
	278
	278
	278
	278
	1390

	
	
	Районный бюджет
	278
	278
	278
	278
	278
	1390

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений
	
	Всего
	3862
	3862
	3862
	3862
	3862
	19310

	
	
	Районный бюджет
	3862
	3862
	3862
	3862
	3862
	19310

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 4 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2015-2019 годы.
	
	Всего
	5104
	5436
	5754
	5054
	5994
	27342

	
	
	Районный бюджет
	1450
	1782
	2100
	1400
	2340
	9072

	
	
	Областной бюджет
	3654
	3654
	3654
	3654
	3654
	18270

	4.1. Основное мероприятие "Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства, капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Удинского района"
	
	Всего
	5104
	5436
	5754
	5054
	5994
	27342

	
	
	Районный бюджет
	1450
	1782
	2100
	1400
	2340
	9072

	
	
	Областной бюджет
	3654
	3654
	3654
	3654
	3654
	18270

	Капитальный ремонт теплоисточников
	
	Всего
	4054
	4054
	4054
	4054
	4054
	20270

	
	
	Районный бюджет
	400
	400
	400
	400
	400
	2000

	
	
	Областной бюджет
	3654
	3654
	3654
	3654
	3654
	18270

	Капитальный ремонт инженерных сетей
	
	Всего
	1050
	1382
	1700
	1000
	1940
	7072

	
	
	Районный бюджет
	1050
	1382
	1700
	1000
	1940
	7072

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0











