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Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Удинский муниципальный округ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«  13 »  марта   2026 г.  №  201
п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год
 

	В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Удинского муниципального округа,  их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 12.08.2025 г. № 349, руководствуясь Уставом Усть-Удинского муниципального округа, администрация Усть-Удинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год (приложение).


Глава администрации 
Усть-Удинского муниципального округа                                      С.Н. Чемезов










[bookmark: _GoBack]Приложение к постановлению администрации Усть-Удинского муниципального округа от 13 марта .2026г. №  201


Отчет об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год.

Ответственный исполнитель программы: заместитель мэра района по социальным вопросам.
 Цель программы:. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2.Оказание дополнительных мер по поддержке граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
3.Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района
           Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Количество граждан, получивших  поддержку- 3 гражданина;
2. Количество семей, установивших АПИ- 10.
3. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки- 100%;
4. Количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района- 5 специалистов 
В 2025 году на реализацию программы было предусмотрено 7386,2 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 7386,2 тысяч рублей. Фактически профинансировано 7386,2 тыс.руб., в том числе из районного бюджета 7386,2 тыс.руб. 

Подпрограмма «Дополнительные меры  по поддержке граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» на 2020-2027 гг.
Ответственный исполнитель подпрограммы: заместитель главы администрации Усть-Удинского района по социальным вопросам.
Соисполнители : Бухгалтерия администрации.
 Цель подпрограммы: Оказание дополнительных мер по поддержке граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
Задача подпрограммы: 
Оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
Основные мероприятия подпрограммы: 
1.« Поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» ;
2.« Помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, посредством установки АПИ».

Мероприятия: 
1. Оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
2. Установка АПИ, семьям находящимся в социально опасном положении

В 2025г. на реализацию мероприятий было предусмотрено 30,5 тыс. рублей. 
Из них 24 тыс рублей на оказание поддержки гражданам в сложной жизненной ситуации, и 6,5 тыс рублей на установку АПИ семьям, находящимся в социально опасном положении..
5 обращений поступило от граждан в 2025 году, цели получения были различные:  приобретение дров, оказание материальной помощи как малоимущим, ремонт электропроводки. Из 5 обращений 2 было отказано, так как не было подтверждения, что гражданин находится в сложной жизненной ситуации.
Автоматические пожарные извещатели были установлены в семьях, которые находятся в социально опасном положении, имеют детей, в целях их пожарной безопасности.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: 
1. Количество граждан, получивших  поддержку- 3 граждан;
2. Количество семей, установивших АПИ- 10 семей
Целевые показатели подпрограммы 
1. Количество граждан получивших поддержку- 3, показатель достигнут.
		2. Количество семей, установивших АПИ- 10 семей, показатель достигнут.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020- 2027 гг.
Ответственные исполнители: Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района,
УОМО, Отдел культуры, Районное финансовое управление, КУМИ.

Цель подпрограммы: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Задачи подпрограммы: 
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Основные мероприятия "
1.« Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"» ;

Мероприятия:
1. Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
2. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицу, замещавшему выборную должность (мэра района)

В 2024 г. на реализацию данных мероприятий было предусмотрено 7105,7 тыс.руб., профинансировано 7105,7 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 7105,7 тыс.руб, 
Все денежные средства были использованы на выплату пенсии муниципальным служащим и выплату к трудовой пенсии мэру района, отработавшему на выборной должности 3 срока полномочий..
Целевой показатель подпрограммы 
« Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки»- 100%; достигнут.

Подпрограмма «Поддержка специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района» на 2020-2027 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы: экономический отдел администрации Усть-Удинского района.
Цель подпрограммы: Поддержка специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района.
Основное мероприятие: «Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района».
Мероприятия: «Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района (за исключение медицинских работников и фармацевтических работников)»;
«Предоставление единоразовой материальной выплаты медицинским работникам и фармацевтическим работникам, прибывшим для работы в  Усть-Удинском районе»;
Единоразовая материальная выплата выплачивается в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на одного специалиста.
Предусмотрено в 2025г. 250,0 тыс.руб., профинансировано – 250 тыс.руб.
В рамках данного объема лимитов денежных средств предоставлена единоразовая материальная выплата 5 молодым специалистам.
Целевые показатели подпрограммы 
Количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района- 5 специалистов достигнуты.


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район» «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год
1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
- степень достижения значений целевых показателей;
- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.
2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
- оценка степени достижения целевых показателей;
- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;
- оценка состояния целевых показателей;
- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.
3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

	N  
п/п 
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Единица  
измерения
	Плановое 
значение 
	Фактическое
значение  
	Отклонение  

	
	
	
	
	
	-/+  
	%   

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	Количество граждан, получивших  поддержку
	чел
	3
	3
	0
	

	2
	Количество семей установивших АПИ
	семей
	10
	103
	0
	

	3
	Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки
	%
	100
	100
	0
	

	4
	Количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района
	Ед.
	5
	5
	0
	



4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.
Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

	Наименование     
целевого показателя 
	Наименование  основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы  
	Источник   
финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение

	
	
	
	
	
	тыс. 
руб.,
-/+  
	% 

	Количество граждан, получивших  поддержку
	Поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
	Районный бюджет 
	24
	24
	0
	0

	Количество семей установивших АПИ
	Помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, посредством установки АПИ».
	Районный бюджет
	6,5
	6,5
	0
	0

	Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
	Районный бюджет
	7105,7
	7105,7
	0
	0

	Количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района
	Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района
	Районный бюджет 
	250
	250
	0
	0



5.Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.
Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

	Наименование целевого показателя
	Наименование  основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы  
	Состояние целевого   
показателя       
	Оценка состояния целевого показателя         

	
	
	
	увеличение     
объема расходования 
денежных средств  
	сохранение 
объема   
расходования
денежных  
средств   
	снижение объема   
расходования    
денежных средств  

	
	
	
	от 0 
до 5% 
	от 5 
до 10%
	более 
10%  
	
	от 0 
до 5% 
	от 5 
до 10%
	более 
10%  

	Количество граждан, получивших  поддержку
	Поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя
	от 0 до 5%
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	

	Количество семей установивших АПИ
	Помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, посредством установки АПИ».
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	

	Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки
	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	

	Количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района
	Предоставление единоразовой материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	  
	
	
	

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	




6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

                                 ___________________
                       I = n / ОП1  x ОП2  x ... x ОПm ,
                             V        
    где: I - индекс эффективности;
    n - количество целевых показателей;
    ОП  - оценка состояния соответствующего целевого показателя.
                               ___________
                   I=   4  /1*1 *1*1          = 1
                           V      
7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

	Значение индекса
эффективности  
	Интерпретация значения индекса эффективности       

	0 < I < 0,60    
	реализация программы неэффективна                         

	0,60 <= I < 1   
	реализация программы недостаточно эффективна              

	1 <= I < 1,5    
	реализация  программы  эффективна:   достигнуты   значения
целевых показателей при сохранении запланированного объема
расходования денежных средств                             

	I >= 1,5        
	реализация   программы   очень   эффективна:   достигнутые
значения целевых показателей превысили запланированные при
сохранении (снижении) запланированного объема расходования
денежных средств                                          




Индекс эффективности реализации программы 1 следовательно, реализация муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год эффективна. достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств 

               Заместитель мэра         _______________________  О.И. Черных
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