Российская Федерация                    

Иркутская область

Усть-Удинский район

РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от   28   марта 2013 г.  №  42/4-РД
р.п. Усть-Уда

Об информации о реализации районной целевой  программы «Поддержка  муниципальной системы образования районного муниципального образования «Усть – Удинский район»  на 2011-2013 годы» за 2012 год

             Заслушав информацию заведующей РМК УОМО «Усть-Удинский район» Пешковой Л.В. о реализации районной целевой  программы «Поддержка  муниципальной системы образования районного муниципального образования «Усть-Удинский район»  на 2011-2013 годы» за 2012 год,

Районная Дума РЕШИЛА:

1. Информацию  заведующей РМК УОМО «Усть-Удинский район» Пешковой Л.В. о реализации районной целевой  программы «Поддержка  муниципальной системы образования районного муниципального образования «Усть-Удинский район»  на 2011-2013 годы» за 2012 год принять к сведению. /Информация прилагается/

2.  Настоящее решение опубликовать в установленном законом порядке.

И.о. мэра Усть-Удинского района                                                                         М.А. Никитин
Приложение 
к решению районной Думы

от 28 марта 2013 г.  №  42/4-РД
Отчет о реализации районной целевой программы ««Поддержка  муниципальной системы  образования районного муниципального образования «Усть – Удинский район»

на 2011-2013 годы» за 2012 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный  период.
          Основные задачи программы «Поддержка  муниципальной системы  образования районного муниципального образования «Усть – Удинский район  на 2011-2013 годы» в 2012 г. были направлены на финансирование мероприятий направления «Дошкольное образование». Для обеспечения функционирование групп кратковременного пребывания на базе МКОУ Малышевская СОШ (10 чел.), на базе МКОУ Аносовская СОШ  (15 чел.) производилась оплата питания воспитанников и заработной платы педагогов. По сравнению с 2011 годом охват данной формой дошкольного образования возрос на 15 детей.

          На 15 % обновлено оборудование медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений. Приобретены столики медицинские для МКОУ Средне Муйский д/с, МКОУ Игжейский д/с;  ростомер  для МКОУ Юголукский д/с «Солнышко»; плантограф – для МКОУ Средне-Муйский д/с, МКОУ  Игжейский д/с; весы напольные электронные – для МКОУ Юголукский д/с «Солнышко»; емкости для пищевых проб и инструментария для МБДОУ д/с «Колокольчик». Приобретение данного оборудования является вторым этапом подготовки медицинских кабинетов ДОУ к лицензированию.        

         В направлениях «Развитие и поддержки талантливых детей», «Развитие воспитательного процесса в образовании» как и в предыдущие годы за счет средств программы обучающиеся района принимали активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, проводились традиционные конкурсы «Ученик года», исследовательская конференция обучающихся, слет отличников учебы и др. В данных мероприятиях основная доля финансирования расходовалась на приобретение призов победителям, оплату транспортных расходов участников региональных этапов конкурсов. Также проводились мероприятия, направленные на развитие ученического самоуправления, профилактику социально-негативных явлений. За счет средств программы оплачивались командировочные расходы участников и сопровождающих.  Охват детей различными видами мероприятий в сравнении с 2011 годом возрос на 140 чел. (на 7 % от общего контингента обучающихся, на 78, 7 % от планового в данном году).

        В реализации направления «Здоровое поколение» при проведении медико-психолого-педагогической комиссии вместо плановых 100 детей было обследовано 63. Причиной не полного достижения целевого показателя является нежелание родителей обследовать ребенка.   

         Направление «Информатизация образовательного процесса» образовательного процесса реализовано через вовлечение учащихся и педагогов в конкурсную деятельность. Целевые индикаторы достигнуты.

         Ряд  таких мероприятий, как районный конкурс цифровых образовательных ресурсов среди педагогов, районный детский парламент, районное родительское собрание, конкурс на лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в детской и  подростковой среде  проведены без привлечения средств программы. 
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей
	N  
п/п 
	Наименование показателя
	Единица  
измерения
	Плановое 
значение 
	Фактическое
значение  
	Отклонение  

	
	
	
	
	
	-/+  
	%   

	1. Направление «Дошкольное образование»
	
	
	
	
	

	1.1
	Участие педагогов в конкурсе «Воспитатель года» 
	чел.
	5
	5
	-
	-

	1.2
	Охват дошкольников различными формами дошкольного образования  - открытие групп кратковременного пребывания детей 
	чел.
	25
	25
	-
	-

	1.4
	Приобретение оборудования для медицинских кабинетов (количество образовательных учреждений)
	Шт.
	4
	4
	-
	-

	2.  Направление «Одаренные дети»
	
	
	
	
	

	2.1
	Вовлечение талантливых детей в участие в конкурсах (общее количество участников)
	Чел.
	300
	536
	+236
	+78,7

	3.Направление «Развитие воспитательного процесса в системе образования района»
	
	
	
	
	

	3.1
	Вовлечение учителей в профессиональный конкурс «Учитель года» 
	Чел.
	6
	2
	-4
	- 66,7 

	3.2
	Развитие современных форм привлечения родительской и детской общественности к управлению школой. (Привлечено человек).
	Чел.
	130
	142
	+12
	+ 9,23 


	3.3
	Вовлечение  детей в участие в конкурсах (в процентах от общего контингента учащихся)
	% / год
	60
	76
	+16
	+26,7 


	4.Направление «Здоровое поколение»
	
	
	
	
	

	4.1
	Охват детей обследованием на медико-педагогической комиссии (общее количество обследованных)
	Чел.
	100
	63
	-37
	- 37 


	5. Направление «Информатизация образовательного процесса»
	
	
	
	
	

	5.1
	Повышение компьютерной грамотности учащихся посредством участия в конкурсных мероприятиях (в процентах от общего контингента учащихся).
	%
	20
	47
	+ 27 
	+ 135 


	5.2
	Включение педагогов в информационное педагогическое сообщество через участие в  конкурсе цифровых образовательных ресурсов  среди педагогов (% от общего количества учителей)
	% 
	5
	5
	-
	-


2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН)
	
	Наименование мероприятий по программе
	Плановая сумма на финансирование в 2012 г. после изменений в программу
	Фактически израсходовано

	
	Направление «Дошкольное образование»
	
	

	1
	Конкурс «Воспитатель года»
	3,2
	3,2

	2
	Развитие форм дошкольного образования для реализации прав граждан на образование
	199,123
	196,923

	3
	Приобретение оборудования для медицинских кабинетов
	40,0
	40,0

	
	Направление «Одаренные дети»
	
	

	1
	Слет отличников
	4,0
	4,0

	2
	Исследовательская конференция обучающихся
	7,0
	7,0

	3
	Обеспечение участия золотых медалистов в Губернаторском бале
	2,4
	2,4

	4
	Районные, региональные предметные олимпиады
	23,527
	23,067

	5
	Оплата оргвзноса за участие в программе «Шаг в будущее»
	4,5
	4,5

	
	Направление «Развитие воспитательного процесса в системе образования района» 
	
	

	1
	Конкурс «Учитель года» с номинацией «Самый классный классный»
	3,8
	3,8

	2
	Областной детский парламент
	2,0
	5,438

	3
	Областное родительское собрание
	2,0
	1,195

	4
	Смотр-конкурс на лучшую организацию краеведческой работы в ОУ
	0,1
	-

	
	Направление «Здоровое поколение»
	
	

	1
	Медико-педагогическая комиссия
	24,3
	24,3

	2
	Направление «Информатизация образовательного процесса»
	
	

	3
	Районная неделя информационно-коммуникационных технологий
	4,0
	4,0

	4
	Районные конкурсы среди обучающихся (рисунков,  фильмов, web-страниц)
	6,0
	6,0

	5
	Районный конкурс цифровых образовательных ресурсов  среди педагогов 
	Проведен без привлечения средств программы

	6
	Детский областной фестиваль “Компьютерная Галактика” 
	5,0
	5,0

	
	ВСЕГО:
	330,95
	330,823


3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы. В ходе реализации программы трижды вносились дополнения по финансированию мероприятий. Первоначально было установлено финансирование программы в сумме 200,0 тыс. руб., затем дополнительно выделялось 92,1 тыс. руб., в 4 квартале 2012 г. еще 38,85 тыс. руб. Итоговая сумма финансирования мероприятий программы составила 330,823 тыс. руб.
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей
	Наименование     
целевого показателя 
	Наименование  
мероприятия   
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	плановое
значение, принятое к финансированию
	фактическое
значение  
	отклонение

	
	
	
	
	тыс. 
руб.,
-/+  
	% 

	1. Направление «Дошкольное образование»

	Участие педагогов в конкурсе «Воспитатель года» 
	Конкурс «Воспитатель года»
	3,2
	3,2
	-
	-

	Охват дошкольников различными формами дошкольного образования  - открытие групп кратковременного пребывания детей 
	Развитие форм дошкольного образования.
	199,123
	196,923
	-2,2
	-1,1

	Приобретение оборудования для медицинских кабинетов 
	Приобретение оборудования для медицинских кабинетов
	40,0
	40,0
	-
	-

	2.  Направление «Одаренные дети»
	
	
	
	

	Вовлечение талантливых детей в участие в конкурсах (общее количество участников)
	Слет отличников
	4,0
	4,0
	-
	-

	
	Исследовательская конференция обучающихся
	7,0
	7,0
	-
	-

	
	Обеспечение участия золотых медалистов в Губернаторском бале
	2,4
	2,4
	-
	-

	
	Районные, региональные предметные олимпиады
	23,527
	23,067
	- 0,46
	-2

	
	Оплата оргвзноса за участие в программе «Шаг в будущее»
	4,5
	4,5
	-
	-

	3.Направление «Развитие воспитательного процесса в системе образования района»

	Вовлечение учителей в профессиональный конкурс «Учитель года» 
	Конкурс «Учитель года» с номинацией «Самый классный классный»
	3,8
	3,8
	-
	-

	
	Смотр-конкурс на лучшую организацию краеведческой работы в школе
	0,1
	0
	-0,1
	-100

	Развитие современных форм привлечения родительской и детской общественности к управлению школой
	Областное родительское собрание
	2,0
	1,195
	-0,805
	-40,25


	
	Областной детский парламент
	2,0
	5,438
	+3,438
	+171,9


	4.Направление «Здоровое поколение»

	Охват детей обследованием на медико-педагогической комиссии (общее количество обследованных)
	Медико-педагогическая комиссия
	24,3
	24,3
	-
	-

	5. Направление «Информатизация образовательного процесса»

	Повышение компьютерной грамотности учащихся посредством участия в конкурсных мероприятиях (в процентах от общего контингента учащихся).
	Районная неделя информационно-коммуникационных технологий
	4,0
	4,0
	-
	-

	
	Районные конкурсы среди обучающихся (рисунков,  фильмов, web-страниц)
	6,0
	6,0
	-
	-

	
	Детский областной фестиваль “Компьютерная Галактика” 
	5,0
	5,0
	-
	-

	
	ВСЕГО
	330,95
	330,823
	-0,127
	-0,038


5. Информация о внесенных изменениях в программу.
В программу вносились изменения, утвержденные постановлениями администрации РМО «Усть-Удинский район»  от 02.03.12 г.  № 91, 16.05.12 г. № 200, от 15.06.12 г.,  от 16.11.12 г.  № 415, от 11.12.12 г. .№ 435, от 19.12.2012 г.  № 452.    
Начальник УО МО «Усть-Удинский район»                                                        Р.В. Кутявин
Л.В. Пешкова, 31-243
6. Оценка эффективности реализации районной целевой программы ««Поддержка  муниципальной системы  образования районного муниципального образования «Усть – Удинский район» на 2011-2013 годы» и фактическом достижении планируемых показателе за 
2012 год

1. Для оценки эффективности реализации программ используются целевые показатели, предусмотренные в разделе VI программы.

2. Критериями оценки эффективности реализации программ являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

3. Основными этапами оценки эффективности реализации программ являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации программы.

4. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1. 
5. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2. Объем расходования денежных средств учитывается по всем мероприятиям, повлиявшим на достижение значения целевого показателя. 

6.Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3. 
Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым. 

                                                                  Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

	Наименование 
целевого   
показателя  
	Наименование мероприятия
	Состояние целевого   
показателя       
	Оценка состояния целевого показателя         

	
	
	
	увеличение     
объема расходования 
денежных средств  
	сохранение 
объема   
расходования
денежных  
средств   
	снижение объема   
расходования    
денежных средств  

	
	
	
	от 0 
до 5% 
	от 5 
до 10%
	более 
10%  
	
	от 0 
до 5% 
	от 5 
до 10%
	более 
10%  

	1. Направление «Дошкольное образование»

	1.Участие педагогов в конкурсе «Воспитатель года»
	Конкурс «Воспитатель года»
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	2.Охват дошкольников различными формами дошкольного образования -открытие групп кратковременного пребывания детей
	Развитие форм дошкольного образования
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	

	3.Приобретение оборудования для медицинских кабинетов
	Приобретение оборудования для медицинских кабинетов
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	2. Направление «Одаренные дети»

	4.Вовлечение талантливых детей в участие в конкурсах (общее количество участников)


	Слет отличников
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	
	Исследовательская конференция обучающихся
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	
	Участие медалистов в Губернаторском бале
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	
	Районные, региональные предметные олимпиады
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	2,8
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	
	Оплата оргвзноса за участие в программе «Шаг в будущее»
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	3. Направление «Развитие воспитательного процесса в системе образования района»

	5.Вовлечение учителей в профессиональный конкурс «Учитель года»
	Конкурс «Учитель года» с номинацией «Самый классный классный»
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-


	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	0,1
	-
	-
	-

	
	Конкурс на лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в детской и подростковой среде
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	0,8

	6.Развитие современных форм привлечения родительской и детской общественности к управлению школой
	Областное родительское собрание
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	
	
	2,9

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	
	Областной детский парламент
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	0,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	4. Направление «Здоровое поколение»

	7.Охват детей обследованием на медико-педагогической комиссии (общее количество обследованных)
	Медико-педагогическая комиссия
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	0,1
	-
	-
	-

	5. Направление «Информатизация образовательного процесса»

	8.Повышение компьютерной грамотности учащихся посредством участия в конкурсных мероприятиях (в процентах от общего контингента учащихся)
	Районная неделя информационно-коммуникационных технологий
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	
	Районные конкурсы среди обучающихся (рисунков, фильмов,web-страниц)
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-

	
	Детский областной фестиваль «Компьютерная Галактика»
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	более 10%  
	
	-
	-
	-
	-


7. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

                                 ___________________

                       I = n / ОП  x ОП  x ... x ОП ,

                             V        1     2               n

    где: I - индекс эффективности;

    n - количество целевых показателей;

    ОП  - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

              __________________________________
                       I =  8 / 1х1,8х1х2х2х2х2,8х2х0,1х0,8х2,9х0,7х0,1х2х2х2= 1,34
                    V
8. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

	Значение индекса
эффективности  
	Интерпретация значения индекса эффективности       

	0 < I < 0,60    
	реализация программы неэффективна                         

	0,60 <= I < 1   
	реализация программы недостаточно эффективна              

	1 <= I < 1,5    
	реализация  программы  эффективна:   достигнуты   значения
целевых показателей при сохранении запланированного объема
расходования денежных средств                             

	I >= 1,5        
	реализация   программы   очень   эффективна:   достигнутые
значения целевых показателей превысили запланированные при
сохранении (снижении) запланированного объема расходования
денежных средств                                          


Вывод: 
1) По направлению «Дошкольное образование» достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств по мероприятию «Развитие форм дошкольного образования». 
2) Направление «Одаренные дети». Фактическое значение целевого показателя «Вовлечение талантливых детей в участие в конкурсах (общее количество участников)» превысило плановое на 78,7 % при сохранении запланированного объема финансирования следующих мероприятий «Слет отличников», «Исследовательская конференция обучающихся», «Участие медалистов в Губернаторском бале», «Оплата оргвзноса за участие в программе «Шаг в будущее»». Мероприятие «Районные, региональные предметные олимпиады» были профинансированы с отклонением  в -2%.
3) Направление  «Развитие воспитательного процесса в системе образования района». Отклонение фактического значения показателя «Вовлечение учителей в профессиональный конкурс «Учитель года»» составляет -66,7% при 100% финансировании конкурса «Учитель года» с номинацией «Самый классный классный».Конкурс на лучшую педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений в детской и подростковой среде в 2012г. профинансирован не был. Фактическое значение показателя «Развитие современных форм привлечения родительской и детской общественности к управлению школой» превысило плановое на 9,23% при сокращении финансирования мероприятия «Областное родительское собрание» на 40,25% и увеличении финансирования мероприятия «Областной детский парламент» на 171,9 %. 
4)  Направление «Здоровое поколение». Охват детей обследованием медико-педагогической комиссией на 37% меньше запланированного при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.
5) Направление «Информатизация образовательного процесса». При сохранении объема финансирования мероприятий «Районная неделя информационно-коммуникационных технологий», «Районные конкурсы среди обучающихся (рисунков, фильмов,web-страниц)», «Детский областной фестиваль «Компьютерная Галактика» фактическое значение показателя «Повышение компьютерной грамотности учащихся посредством участия в конкурсных мероприятиях» превысило плановое значение на 135%.
Реализация перечисленных выше мероприятий в совокупности позволила сделать вывод: Реализация районной целевой программы ««Поддержка  муниципальной системы  образования районного муниципального образования «Усть – Удинский район» на 2011-2013 годы» за 2012 год эффективна. 
Начальник экономического отдела                                                                Л. И. Веселова

Л.С.Москалева
31-5-75

