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Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Удинский муниципальный округ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«   13 »  марта  2026 г.  № 200
п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год
 

	В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Удинского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 12.08.2025 г. № 349, руководствуясь Уставом Усть-Удинского муниципального округа, администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год (приложение).


Глава Усть-Удинского муниципального округа                                           С.Н. Чемезов









[bookmark: _GoBack]Приложение к постановлению администрации Усть-Удинского муниципального округа от 13 марта 2026г. №  200


Отчет об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год.

Ответственный исполнитель программы: заместитель мэра района по социальным вопросам.
 Цель программы: Профилактика преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения, а также минимизация последствий проявлений преступных посягательств на здоровье, жизнь и имущество граждан района. 
Задачи муниципальной программы:
1.Предупреждение правонарушений на территории Усть-Удинского района.
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского  района.
3.Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
4.Развитие института добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан в охране общественного порядка.
5.Организация профилактической работы среди несовершеннолетних.
6.Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками.

           Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Снижение количества совершенных преступлений - на 2% ежегодно.
2. Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками – 12 ед. ежегодно;
3. Снижение количества дорожно- транспортных происшествий – на 2 % ежегодно
В 2025 году на реализацию программы было предусмотрено 32,4 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 32,4 тысяч рублей. Фактически профинансировано 32,4 тыс.руб., в том числе из районного бюджета 32,4 тыс.руб. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Усть-Удинского района» на 2020-2027 гг.
Ответственный исполнитель подпрограммы: заместитель главы администрации Усть-Удинского района по социальным вопросам.
Соисполнители : УОМО, ОК и ответственный секретарь КДН и ЗП.
 Цель подпрограммы: Профилактика преступлений и правонарушений, а также минимизация последствий проявлений преступных посягательств на здоровье, жизнь и имущество граждан района 
Задачи подпрограммы: 
1.Предупреждение правонарушений на территории Усть-Удинского района.
2.Оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
3. Развитие института добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан в охране общественного порядка.
4.Организация профилактической работы среди несовершеннолетних.
5. Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками.
Основные мероприятия подпрограммы: 
1.«Профилактика правонарушений на территории Усть-Удинского района» ;
2.«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».

Мероприятия: 
1. Изготовление, размещение и распространение продукции по профилактике правонарушений в общественных местах и безопасности несовершеннолетних.
2. Проведение районного конкурса "Лучший народный дружинник".
3. Проведение конкурса сочинений среди учащихся «Полиция на защите граждан».
4. Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками.
5.  Проведение конкурса среди образовательных организаций по организации профилактической работы с несовершеннолетними.
В 2025г. на реализацию мероприятий было предусмотрено 2,4 тыс. рублей, использовано 2,4 тыс. рублей. 
Мероприятия, которые прошли с финансированием из бюджета:
1. Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями и подростками-0,9 тыс рублей.
Кроме этих мероприятий прошли мероприятия не предусматривающие финансирование:
1. Конкурс сочинений учащихся «Полиция на защите граждан».

Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы: 
1.Снижение количества совершенных  преступлений  на 2% ежегодно.
2.Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками - ежегодно 12 ед.
Целевые показатели подпрограммы 
1.Снижение количества совершенных  преступлений  на 2% ежегодно,  достигли,  произошло снижение количества преступлений на 4  %.
2.Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками-  показатель не достигнут (проведено  3 рейда из 12 запланированных)

Подпрограмма «Профилактика безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» на 2020- 2027 гг.
Ответственный исполнитель заместитель мэра района по соцвопросам.
Соисполнители: УОМО и ОК.
Цель подпрограммы: Профилактика безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
Задачи подпрограммы: 
1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского  района.
2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
Основные мероприятия "
1.«Профилактические мероприятия по БДД среди несовершеннолетних» ;
2.«Профилактика дорожно- транспортных происшествий»;

Мероприятия:
1. Проведение районного и участие в областном конкурсе «Безопасное колесо». 
2. Проведение мероприятия среди обучающихся "Посвящение в пешеходы".
3. Проведение мероприятия среди обучающихся «Лучший отряд инспекторов дорожного движения».
4. Приобретение информационных стендов в образовательные организации.
5.  Изготовление, размещение и распространение продукции профилактической направленности по безопасности дорожного движения в общественных местах.
6. Проведение мероприятия среди автомобилистов «Водитель года».

В 2025 г. на реализацию данных мероприятий было предусмотрено 30 тыс.руб., профинансировано 30 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 30 тыс.руб, 
В 2025 году прошел районный конкурс «Безопасное колесо» затрачены средства в сумме 30 тыс руб. Мероприятия «Посвящение в пешеходы» и «Лучший отряд инспекторов дорожного движения» прошли без финансирования. Мероприятие «Водитель года» не проводилось, из- за отсутствия участников конкурса.
Целевой показатель подпрограммы «Снижение количества дорожно- транспортных происшествий» на 2 %, достигнут, произошло снижение количества ДТП на 50 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район» «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год
1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
- степень достижения значений целевых показателей;
- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.
2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
- оценка степени достижения целевых показателей;
- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;
- оценка состояния целевых показателей;
- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.
3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

	N  
п/п 
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Единица  
измерения
	Плановое 
значение 
	Фактическое
значение  
	Отклонение  

	
	
	
	
	
	-/+  
	%   

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	Снижение количества совершенных преступлений
	%

	Уменьшение на 2%
	Уменьшение на 4%
	+ 2
	+200 %

	2
	Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками
	ед.

	12
	3
	- 9
	-75 %

	3
	Снижение количества совершенных преступлений
	%

	Уменьшение на 2%
	Уменьшение на 4%
	+2
	+200 %

	4
	Снижение количества дорожно- транспортных пришествий
	%

	Уменьшение на 2%
	Уменьшение на 50 %
	+48
	+2500 %



4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.
Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

	Наименование     
целевого показателя 
	Наименование  основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы  
	Источник   
финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение  
	отклонение

	
	
	
	
	
	тыс. 
руб.,
-/+  
	% 

	Снижение количества совершенных преступлений
	.«Профилактика правонарушений на территории Усть-Удинского района» ;
	Районный бюджет 
	0
	0
	0
	0

	Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
	Районный бюджет
	2,4
	2,4
	0
	0

	Снижение количества совершенных преступлений
	
	
	
	
	
	

	Снижение количества дорожно- транспортных пришествий
	.«Профилактические мероприятия по БДД среди несовершеннолетних» ;
	Районный бюджет 
	30
	30
	0
	0

	
	.«Профилактика дорожно- транспортных происшествий»;
	Районный бюджет 
	0
	0
	0
	0


5.Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.
Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

	Наименование 
целевого   
показателя  
	Наименование  основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы  
	Состояние целевого   
показателя       
	Оценка состояния целевого показателя         

	
	
	
	увеличение     
объема расходования 
денежных средств  
	сохранение 
объема   
расходования
денежных  
средств   
	снижение объема   
расходования    
денежных средств  

	
	
	
	от 0 
до 5% 
	от 5 
до 10%
	более 
10%  
	
	от 0 
до 5% 
	от 5 
до 10%
	более 
10%  

	Снижение количества совершенных преступлений
	.«Профилактика правонарушений на территории Усть-Удинского района» ;
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя
	от 0 до 5%
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	

	Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	0,1
	
	
	

	Снижение количества совершенных преступлений
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	

	Снижение количества дорожно- транспортных пришествий
	.«Профилактические мероприятия по БДД среди несовершеннолетних» ;
.«Профилактика дорожно- транспортных происшествий»;
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	  
	
	
	

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	
	
	
	
	

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	
	
	
	

	
	
	
	более 10%  
	
	
	
	
	




6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

                                 ___________________
                       I = n / ОП1  x ОП2  x ... x ОПm ,
                             V        
    где: I - индекс эффективности;
    n - количество целевых показателей;
    ОП  - оценка состояния соответствующего целевого показателя.
                               ___________
                   I=   3  /0,1*2*2          = 0,74
                           V      
7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

	Значение индекса
эффективности  
	Интерпретация значения индекса эффективности       

	0 < I < 0,60    
	реализация программы неэффективна                         

	0,60 <= I < 1   
	реализация программы недостаточно эффективна              

	1 <= I < 1,5    
	реализация  программы  эффективна:   достигнуты   значения
целевых показателей при сохранении запланированного объема
расходования денежных средств                             

	I >= 1,5        
	реализация   программы   очень   эффективна:   достигнутые
значения целевых показателей превысили запланированные при
сохранении (снижении) запланированного объема расходования
денежных средств                                          




Индекс эффективности реализации программы 0,74 следовательно, реализация муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» на 2020-2027 годы за 2025 год  недостаточно эффективна.
               
Заместитель мэра       _______________________  О.И. Черных
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