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Паспорт  
муниципальной программы Усть-Удинского муниципального округа Иркутской области
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2026-2030 г.

	Наименование муниципальной программы                       
	Муниципальная программа Усть-Удинского муниципального округа Иркутской области
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2026-2030 г.

	Ответственный исполнитель 

муниципальной программы


	Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского муниципального округа Иркутской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Структурные подразделения Усть-Удинского муниципального округа

	Участники муниципальной программы
	Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского муниципального округа Иркутской области.

Структурные подразделения администрации Усть-Удинского муниципального округа.

	Цель муниципальной программы

	Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Усть-Удинского муниципального округа

	Задачи муниципальной программы                      
	1. 
Создание системы обеспечения жильем граждан, проживающих и желающих проживать в сельской местности.

2. 
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.

3. 
Поддержка общественных инициатив граждан.

4.  Организация мероприятий для работников сельского хозяйства

	Сроки и реализации муниципальной программы           
	Программа реализуется в период 2026-2030 годы.

	Целевые показатели муниципальной программы 
	1. Ввод (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района;

2. Гранты на поддержку общественных инициатив граждан;

3.Строительство объекта дополнительного образования детей;

4.Благоустройство общественных пространств на сельских территориях;

5.  Организация мероприятий для работников сельского хозяйства

	Подпрограммы муниципальной программы                        
	Не предусмотрены 

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем затрат на реализацию   Программы составляет 916246 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 697089 тыс. рублей; 

2027 год – 50472 тыс. рублей;  

2028 год – 52433 тыс. рублей;

       2029 год – 56155 тыс. рублей;

       2030 год – 60097 тыс. рублей;

Объем затрат на реализацию Программы из местного бюджета составляет 84959 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 25763 тыс. рублей; 

2027 год – 13629 тыс. рублей;  

2028 год – 14220 тыс. рублей;

       2029 год – 15167 тыс. рублей;

       2030 год – 16180 тыс. рублей;
Объем затрат на реализацию Программы из областного бюджета составляет 40590 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 31766 тыс. рублей; 

2027 год – 2049 тыс. рублей;  

2028 год – 2110 тыс. рублей;

       2029 год – 2257 тыс. рублей;

       2030 год – 2408 тыс. рублей;
Объем затрат на реализацию Программы из федерального бюджета составляет 786924 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 635787 тыс. рублей; 

2027 год – 34794 тыс. рублей;  

2028 год – 36103 тыс. рублей;

       2029 год – 38731 тыс. рублей;

       2030 год – 41509 тыс. рублей;
Объем затрат на реализацию Программы из иных источников составляет 3773 тыс. руб., в том числе по годам:

       2026 год – 3773 тыс. рублей;

       2027 год – 0 тыс. рублей;

       2028 год – 0 тыс. рублей;

       2029 год – 0 тыс. рублей;

       2030 год – 0 тыс. рублей;



	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 
	1. Ввод (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района – 2280 м2;

2. Гранты на поддержку общественных инициатив граждан - 5 ед.;

3. Благоустройство общественных пространств на сельских территориях – 17 ед.;
4.Строительство объекта дополнительного образования детей – 1 ед.;
   5. Организация мероприятий для работников сельского хозяйства – 5 ед.


Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа разработана с целью обеспечения участия в аналогичных региональной и федеральной программах, которые предусматривают на исполнение мероприятий, входящих в них, помимо региональных и федеральных бюджетных средств, также и средства местного бюджета. 

В связи с потребностью в Усть-Удинском муниципальном округе строительства и капитальных ремонтов учреждений и объектов социальной и коммунальной сфер, жилья, объектов благоустройства и возможностью финансирования этих работ до 95% за счет регионального и федерального бюджетов и разработана эта программа.

Большая проблема заключается в том, что после отбора заявок в региональном минсельхозе на федеральном уровне ежегодно проводится конкурс с целью установления единого федерального рейтинга на следующий год. Наша заявка регулярно проходит региональный отбор (проходит его не более 50% поданных заявок), но в федеральном рейтинге набирает недостаточное для финансирования количество баллов. От Иркутской области под федеральное финансирование обычно попадает 3-4 заявки. Большое количество баллов дает создание новых рабочих мест, привлечение внебюджетных источников финансирования, прирост населения, низкий уровень безработицы, высокий процент молодежи в структуре населения и т.д. Эти базовые показатели в нашем депрессивном районе повысить очень сложно, но с помощью настоящей программы можно.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Усть-Удинского муниципального округа.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной программы:

1.
Создание системы обеспечения жильем граждан, проживающих и желающих проживать в сельской местности.

2.
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.
3.
Поддержка общественных инициатив граждан.

4. Организация мероприятий для работников сельского хозяйства.

Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.

Срок реализации задач муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся в приложении 1 к муниципальной программе
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы не предусмотрено выделение подпрограмм.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Риски реализации муниципальной программы очень высоки. Усть-Удинский муниципальный округ – высокодотационный, то есть строить 100% за счет собственного бюджета возможности практически не имеет. Не вхождение в региональную или федеральную программу с конкретным объектом строительства или капитального ремонта делает в текущем году невозможным исполнение муниципальной программы по этому объекту с ее пятью процентами софинансирования.


Меры управления рисками реализации муниципальной программы существуют, хотя и мало зависят от ответственного исполнителя программы. Необходима кропотливая работа руководства района в правительстве Иркутской области и региональных министерствах, с депутатами Законодательного собрания и Госдумы по доказательству необходимости финансирования строительства или капитального ремонта тех или иных объектов социальной и коммунальной сфер.
	№ п/п
	Описание рисков
	Меры по снижению рисков

	1.
	Риски изменения законодательства

	1.1.
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы
	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий.

Актуализация нормативно-правовых актов Усть-Удинского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

	2.
	Экономические риски

	2.1.
	Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы
	Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы

	3.
	Финансовые риски

	3.1.
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы
	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы

	4.
	Организационные риски

	4.1.
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы
	Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы


Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств. 
Общий объем затрат на реализацию   Программы составляет 916246 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 697089 тыс. рублей; 

2027 год – 50472 тыс. рублей;  

2028 год – 52433 тыс. рублей;

2029 год – 56155 тыс. рублей;

2030 год – 60097 тыс. рублей;

Объем затрат на реализацию Программы из местного бюджета составляет 84959 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 25763 тыс. рублей; 

2027 год – 13629 тыс. рублей;  

2028 год – 14220 тыс. рублей;

2029 год – 15167 тыс. рублей;

2030 год – 16180 тыс. рублей;

Объем затрат на реализацию Программы из областного бюджета составляет 40590 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 31766 тыс. рублей; 

2027 год – 2049 тыс. рублей;  

2028 год – 2110 тыс. рублей;

2029 год – 2257 тыс. рублей;

2030 год – 2408 тыс. рублей;

Объем затрат на реализацию Программы из федерального бюджета составляет 786924 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 635787 тыс. рублей; 

2027 год – 34794 тыс. рублей;  

2028 год – 36103 тыс. рублей;

2029 год – 38731 тыс. рублей;

2030 год – 41509 тыс. рублей;

Объем затрат на реализацию Программы из иных источников составляет 3773 тыс. руб., в том числе по годам:

 2026 год – 3773 тыс. рублей;

 2027 год – 0 тыс. рублей;

 2028 год – 0 тыс. рублей;

 2029 год – 0 тыс. рублей;

 2030 год – 0 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании окружного бюджета и областного бюджета, и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств окружного бюджета приводится в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В рамках реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показателей:
1. Ввод (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района – 2280 кв.м.;

2. Гранты на поддержку общественных инициатив граждан -5 ед.;
3. Строительство объекта дополнительного образования детей – 1 ед.;

4. Благоустройство общественных пространств на сельских территориях – 17 ед.;

5. Организация мероприятий для работников сельского хозяйства – 5 ед.
Ввод (приобретение) муниципального жилья позволит привлечь молодые семьи и специалистов на подведомственные учреждения (культура, образование, администрации района и поселений) и практически решить их кадровые проблемы. Так как семьи по численности небольшие, то всего в рамках программы будет построено (приобретено) около 31 индивидуальных жилых домов.

Реализация грантов на поддержку общественных инициатив граждан повысит уровень общественного самосознания, веру людей в свою значимость при обустройстве сферы своего проживания, сохранение и передачу следующему поколению знаковых общественных мест.

Строительство многофункциональных спортивных площадок обеспечит потребность населения разных возрастов в занятии физической культурой и спортом, укреплении здоровья и просто в активном общении.

Строительство объекта дополнительного образования, а именно: «Школы искусств» в п. Усть-Уда обеспечит всестороннее дополнительное образование (музыка, пение, танцы, рисование и т.д.) сотням ребятишек, позволит воспитать их полноценными, высокоразвитыми членами общества.

Благоустройство общественных пространств на сельских территориях в целом повысит качество жизни населения, сделает его более привлекательным, уменьшит отток населения в города.

Организация мероприятий для работников сельского хозяйства повысит значимость сельского труда, интерес к нему молодежи, позволит назвать имена и материально поощрить лучших в профессии.

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.
3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

	N  
п/п 
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое 
значение
	Фактическое
значение
	Отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%

	1  
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.  
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	

	2.  
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	

	3.  
	Целевой показатель 3
	
	
	
	
	

	… 
	…                    
	
	
	
	
	


4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

	Наименование     
целевого показателя
	Наименование  основного  мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы
	Источник   
финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	плановое
значение
	фактическое
значение
	отклонение

	
	
	
	
	
	тыс. 
руб.,
-/+  
	% 

	Целевой показатель 1 
	Основное мероприятие 1   
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2   
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	Целевой показатель 2 
	Основное мероприятие 3   
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 4   
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 5   
	
	
	
	
	

	…                  
	…..
	
	
	
	
	

	
	Итого:          
	
	
	
	
	


5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

                                                                  Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

	Наименование 
целевого   
показателя  
	Наименование  основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы  
	Состояние целевого   
показателя       
	Оценка состояния целевого показателя         

	
	
	
	увеличение     
объема расходования 
денежных средств  
	сохранение 
объема   
расходования
денежных  
средств   
	снижение объема   
расходования    
денежных средств  

	
	
	
	от 0 
до 5% 
	от 5 
до 10%
	более 
10%  
	
	от 0 
до 5% 
	от 5 
до 10%
	более 
10%  

	Целевой      
показатель 1
	Основное мероприятие 1
	рост       
(улучшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	0,8
	0,7
	0,6
	1,8
	2,6
	2,7
	2,8

	
	
	
	от 5 до 10%
	0,9
	0,8
	0,7
	1,9
	2,7
	2,8
	2,9

	
	
	
	более 10%  
	1  
	0,9
	0,8
	2  
	2,8
	2,9
	3  

	
	
	сохранение значения    
показателя             
	0,3
	0,2
	0,1
	1  
	1,8
	1,9
	2  

	
	
	снижение   
(ухудшение)
значения   
показателя 
	от 0 до 5% 
	0,1
	0,3
	0,8
	0,9
	1  

	
	
	
	от 5 до 10%
	
	0,2
	0,7
	0,8
	0,9

	
	
	
	более 10%  
	
	0,1
	0,6
	0,7
	0,8

	…
	….
	….
	….
	….
	…
	…
	…
	…


6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

                                 ___________________

                       I = n / ОП1  x ОП2  x … x ОПm ,

                             V        

    где: I – индекс эффективности;

    n – количество целевых показателей;

    ОП  - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

	Значение индекса
эффективности  
	Интерпретация значения индекса эффективности       

	0 < I < 0,60    
	реализация программы неэффективна                         

	0,60 <= I < 1   
	реализация программы недостаточно эффективна              

	 <= I < 1,5    
	реализация  программы  эффективна:   достигнуты   значения
целевых показателей при сохранении запланированного объема
расходования денежных средств                             

	I >= 1,5        
	реализация   программы   очень   эффективна:   достигнутые
значения целевых показателей превысили запланированные при
сохранении (снижении) запланированного объема расходования
денежных средств                                          


Заместитель мэра – начальник отдела сельского хозяйства

администрации Усть-Удинского района                                                                     _______________________Т.П. Рютина
Согласовано:

Заместитель мэра – начальник отдела сельского хозяйства

администрации Усть-Удинского района                                                                       _______________________Т.П. Рютина

Начальник финансового управления администрации

Усть-Удинского района                                                                                                   ______________________ Л.А. Кравцова

Заместитель мэра района-начальник юридического отдела

администрации Усть-Удинского района                                                                        ______________________ Т.П. Татаринова

Приложение 2 к муниципальной программе 
 Усть-Удинского муниципального округа

 «Комплексное развитие сельских территорий
 на 2026-2030 г.г.»
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-УДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ на 2026-2030 г.г.» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.изм.
	Значение целевых показателей

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на период 2026-2030 годов»

	1
	Ввод (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района
	м2
	840
	360
	360
	360
	360


	2
	Гранты на поддержку общественных инициатив граждан
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1



	3
	Строительство объекта дополнительного образования детей
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0



	4
	Благоустройство общественных пространств на сельских территориях
	ед.
	5
	3
	3
	3
	3


	5
	Организация мероприятий для работников сельского хозяйства
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1


	6
	Софинансирования расходных обязательств по строительству жилого дома, предоставляемого гражданам по договору найма
	ед.
	11
	5
	5
	5
	5


	7 
	Приобретение ГСМ для организации работы отдела сельского хозяйства
	л.
	90
	100
	100
	110
	110


Приложение 3 к муниципальной программе 

 Усть-Удинского муниципального округа

 «Комплексное развитие сельских территорий

 на 2026-2030 г.г.»
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-УДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ на 2026-2030 г.г.»
	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние

	
	
	
	Начала реализации 
	Окончания реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Выделение в муниципальной программе подпрограмм, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта не предусмотрено.


Приложение 4 к муниципальной программе 
 Усть-Удинского муниципального округа

 «Комплексное развитие сельских территорий
 на 2026-2030 г.г.»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-УДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ на 2026-2030 г.г.» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Расходы (тыс.руб.) годы

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10

	Программа 
	Всего, в том числе:
	Местный бюджет 
	25763
	13629
	14220
	15167
	16180
	84959

	
	Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	320
	425
	430
	435
	440
	2050

	
	Отдел культуры администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	2300
	60
	70
	80
	90
	2600

	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	2500
	2600
	2700
	2800
	2900
	13500

	
	Администрация Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	20643
	10544
	11020
	11852
	12750
	66809

	1. Основное мероприятие: «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»
	
	Местный бюджет
	17919
	9944
	10200
	10800
	11400
	60263

	1.1 Мероприятие: «Строительство (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	2500
	2600
	2700
	2800
	2900
	13500

	1.2.Мероприятие: «Софинансирование расходных обязательств по строительству жилого дома, предоставляемого гражданам по договору найма»
	Администрация Усть-Удинского муниципального округа 
	Местный бюджет
	15419
	7344
	7500
	8000
	8500
	46763

	2. Основное мероприятие: «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов»
	
	Местный бюджет
	7774
	3600
	3920
	4252
	4650
	24196

	2.1.Мероприятие «Предоставление грантов на поддержку общественных инициатив граждан»
	Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	300
	400
	400
	400
	400
	1900

	2.2.Мероприятие «Строительство объекта дополнительного образования детей»
	Отдел культуры администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	2250
	0
	0
	0
	0
	2250

	2.3.Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»
	Администрация Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	5224
	3200
	3520
	3852
	4250
	20046

	3. Основное мероприятие: «Организация работы отдела сельского хозяйства»
	
	Местный бюджет
	70
	85
	100
	115
	130
	500

	3.1.Мероприятие «Организация мероприятий для работников сельского хозяйства»
	Отдел культуры администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	50
	60
	70
	80
	90
	350

	3.2.Мероприятие «Приобретение ГСМ для организации работы отдела сельского хозяйства»
	Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Местный бюджет
	20
	25
	30
	35
	40
	150


Приложение 5 к муниципальной программе 

 Усть-Удинского муниципального округа

 «Комплексное развитие сельских территорий

 на 2026-2030 г.г.»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-УДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ на 2026-2030 г.г.»  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источник финансирования
	Объем расходования, тыс.руб.

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Программа
	Всего,

в том числе:
	Всего
	697089
	50472
	52433
	56155
	60097
	916246

	
	
	Окружной бюджет
	25763
	13629
	14220
	15167
	16180
	84959

	
	
	Областной бюджет
	31766
	2049
	2110
	2257
	2408
	40590

	
	
	Федеральный бюджет
	635787
	34794
	36103
	38731
	41509
	786924

	
	
	Иные источники
	3773
	0
	0
	0
	0
	3773

	
	Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	320
	425
	430
	435
	440
	2050

	
	
	Окружной бюджет
	320
	425
	430
	435
	440
	2050

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отдел культуры администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	2300
	60
	70
	80
	90
	2600

	
	
	Окружной бюджет
	2300
	60
	70
	80
	90
	2600

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	2500
	2600
	2700
	2800
	2900
	13500

	
	
	Окружной бюджет
	2500
	2600
	2700
	2800
	2900
	13500

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.Основное мероприятие: «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»
	Администрация Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	106369
	39320
	40200
	42800
	45400
	274089

	
	
	Окружной

бюджет
	17919
	9944
	10200
	10800
	10625
	59488

	
	
	Областной бюджет
	5081
	1836
	1875
	2000
	2125
	12917

	
	
	Федеральный бюджет
	79596
	27540
	28125
	30000
	31875
	197136

	
	
	Иные источники
	3773
	0
	0
	0
	0
	3773


	1.1.Мероприятие «Строительство (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района»


	Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	2500
	2600
	2700
	2800
	2900
	13500

	
	
	Окружной бюджет
	2500
	2600
	2700
	2800
	2900
	13500

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	1.2.Мероприятие» Софинансирование расходных обязательств по строительству жилого дома, предоставляемого гражданам по договору найма»
	Администрация Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	103869
	36720
	37500
	40000
	42500
	260589

	
	
	Окружной

бюджет
	15419
	7344
	7500
	8000
	8500
	46763

	
	
	Областной бюджет
	5081
	1836
	1875
	2000
	2125
	12917

	
	
	Федеральный бюджет
	79596
	27540
	28125
	30000
	31875
	197136

	
	
	Иные источники
	3773
	0
	0
	0
	0
	3773


	2. Основное мероприятие: «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов»
	
	Всего
	590713
	11067
	12133
	13240
	14567
	633946

	
	
	Окружной

бюджет
	7774
	3600
	3920
	4252
	4650
	16422

	
	
	Областной бюджет
	26748
	213
	235
	257
	283
	27736

	
	
	Федеральный бюджет
	556191
	7254
	7978
	8731
	9634
	589788

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.Мероприятие «Предоставление грантов на поддержку общественных инициатив граждан»
	Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	300
	400
	400
	400
	400
	1900


	
	
	Окружной бюджет
	300
	400
	400
	400
	400
	1900

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0

	2.2.Мероприятие «Строительство объекта дополнительного образования детей»
	Отдел культуры администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	573000
	0
	0
	0
	
	573000

	
	
	Окружной бюджет
	2250
	0
	0
	0
	0
	2250


	
	
	Областной бюджет
	26400
	0
	0
	0
	0
	26400

	
	
	Федеральный бюджет
	544350
	0
	0
	0
	0
	544350

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»
	Администрация Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	17413
	10667
	11733
	12840
	14167
	66820

	
	
	Окружной бюджет
	5224
	3200
	3520
	3852
	4250
	20046

	
	
	Областной бюджет
	348
	213
	235
	257
	283
	1336

	
	
	Федеральный бюджет
	11841
	7254
	7978
	8731
	9634
	45438

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Основное мероприятие: «Организация работы отдела сельского хозяйства»
	
	Всего
	70
	85
	100
	115
	130
	500

	
	
	Окружной

бюджет
	70
	85
	100
	115
	130
	500

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.Мероприятие «Организация мероприятий для работников сельского хозяйства»
	Отдел культуры администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	50
	60
	70
	80
	90
	350

	
	
	Окружной

бюджет
	50
	60
	70
	80
	90
	350

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	3.2.Мероприятие «Мероприятие «Приобретение ГСМ для организации работы отдела сельского хозяйства
	Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского муниципального округа
	Всего
	20
	25
	30
	35
	40
	150

	
	
	Окружной

бюджет
	20
	25
	30
	35
	40
	150

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0


