Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

РАЙОННАЯ ДУМА

«28» июня 2017 года                                                                                               № 32/4-РД

РЕШЕНИЕ

О заслушивании информации о реализации Программы комплексного социально-экономического развития районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2008-2017 годы за 2016 год

Принято на 32 заседании

районной Думы 6-го созыва

«28» июня 2017 года

Заслушав информацию о реализации Программы комплексного социально-экономического развития районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2008-2017 годы за 2016 год, в соответствии со статьей 30 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район»

районная Дума РЕШИЛА:

- Информацию о реализации Программы комплексного социально-экономического развития районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2008-2017 годы за 2016 год принять к сведению (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке.

Председатель районной Думы                                                       Л.И. Соколова

Мэр района                                                                                        С.Н.Чемезов

Приложение к решению районной Думы

районного муниципального образования

«Усть-Удинский район»

от 28.06.2017г. № 32/4-РД

Информация о реализации Программы комплексного социально-экономического развития районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2008-2017 годы за 2016 год.

Программа комплексного социально-экономического развития районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2008-2017 годы (далее – Программа) утверждена решением районной Думы районного муниципального образования «Усть-Удинский район» от 29.11.2007г. №26/8-РД.  В целях регулирования показателей Программы на период с 2011 по 2017 годы в связи с последствиями экономического кризиса изменения в программу вносились дважды в 2011г. (решение районной Думы районного муниципального образования «Усть-Удинский район» от 09.02.2011г. №18/4-РД, от 25.05.2011г. №21/3-РД).

Основной целью Программы в области социально-экономического развития является рост благосостояния и создание благоприятных условий жизни населения района, повышение экономического потенциала.

Анализируя итоги реализации Программы за 2016г. можно сделать вывод о том, что несмотря на все сложности, продолжается развитие Усть-Удинского района практически во всех сферах, направленных на улучшение качества жизни в районе.

Демография и миграция.

В районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район», как и в большинстве районов Иркутской области, за последние годы наблюдается стойкое снижение численности постоянного населения. На начало 2017 года по данным Иркутскстата численность составила 13 549 человек и снизилась на 0,7%.

Данные за 2016 год свидетельствуют о наличии ряда факторов, негативно влияющих на развитие демографической ситуации в районе: отсутствие естественной прибыли и миграционная убыль населения.

В 2016 году зарегистрировано количество браков 89, которое превысило в 1,6 количество разводов (54).

Число официально зарегистрированных безработных граждан 192 чел. Уровень официально зафиксированной безработицы (к экономически активному населению) – 2,6% в 2016 г. Основной причиной безработицы является отсутствие рынка труда.

Рынок труда и занятость.

Численность трудоспособного населения с каждым годом падает, что говорит об ухудшении экономического состояния района. В 2016 году численность трудоспособного населения составляла 7 110 человека, в 2015 году – 7 310. Основными факторами снижения численности трудоспособного населения в районе являются: переселение семей для работы в другую местность, в связи со снижением числа рабочих мест, молодежь после обучения не возвращается в район.

В 2015 году за содействием в поиске подходящей работы в ЦЗН Усть-Удинского района  обратилось 672 человека, в 2016 году – 653 человека, таким образом, численность обратившихся граждан ежегодно снижается и причинами снижения является не занятость граждан трудовой деятельностью, а отсутствие возможности обратиться в Центр занятости по одной из самый острых проблем - это низкий уровень социального пособия, который не меняется уже очень много лет, а цены на товары и услуги растут с неимоверной скоростью, у граждан нет средств, чтобы позволить себе приехать на общественном транспорте из отдаленных и близ лежащих населенных пунктов, поскольку именно там сконцентрирована основная масса граждан без работы из-за отсутствия рабочих мест.

За предоставлением государственной услуги в подборе необходимых работников в 2015 году обратилось 11 работодателей, которые представили в ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 1349 вакансий, в 2016 году обратилось 17 работодателей, которые представили в ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 1357 вакансий, из них 1200 это вакансии работодателей, предполагающих привлечение ИРС.

Уровень жизни населения.

Среднемесячная заработная плата по району составляет 21 287 руб.

Здравоохранение

| 2016 год – 22 181 руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год –20 854 руб. |  | ↑ +6,4% |
| 2014 год – 21 481 руб. | ↓ -2,9% |  |

Образование

| 2016 год – 20 851 руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год –20 674руб. |  | ↑ +0,9% |
| 2014 год – 19 810 руб. | ↑ +4,4% |  |

Культура

| 2016 год – 21 189 руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год – 21 047 руб. |  | ↑ +0,7% |
| 2014 год – 19 010руб. | ↑ +10,7% |  |

Среднедушевые денежные доходы населения района в 2016 году составили 11 504,6 руб. и возросли по сравнению с 2015 годом на 6,6% (2015г. – 10 795,7 руб.). В тоже время размер среднедушевых денежных доходов по району в 2016 году был ниже среднеобластного показателя (21 754,6 руб.) в 1,9 раза.

Доля населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума в 2016 г. – 37,3 %.

Экономический потенциал.

Экономика  представлена:

Промышленное производство:

- добыча полезных ископаемых: ООО "Атов-Маг плюс".

- обрабатывающие производства: ПО "Хлебозавод".

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды: ООО "Теплоком", ОАО "Иркутская электросетевая компания", ГУЭП "Облкоммунэнерго", ООО "Иркутскэнергосбыт".

Лесозаготовка и деревообработка:  ЗАО "Ангарский лес",  ОАО "Ангара-1", ОГАУ «Удинский лесхоз».

Сельское хозяйство: 1 сельхозорганизация (ООО "Бизнес Партнер"),  специализирующаяся на производстве мяса, 63 крестьянско-фермерских хозяйств, 5,1тыс.ед. личных подсобных хозяйств граждан.

Сельское хозяйство.

В 2016 году сельхозтоваропроизводителями района произведено продукции на сумму 791 млн.руб. (2015г. - 610 млн.руб.).

Произведено молока 24949 тонн, рост к уровню 2015 года 262,7%.

Произведено мяса на убой 4979 тонн, рост к уровню 2015 года 222,2%.

Произведено зерна 8774 тонн (рост 169%), овощей 1650 тонн (рост 102,2%), картофеля произведено 8350 тонн (рост 100,8%).

Урожайность зерновых в 2016 году составила 19 ц/га, в 2015 году -12,1 ц/га.

Получено субсидий сельхозпроизводителями района на сумму 54 074 тыс. руб., объем финансирования увеличился  по сравнению с прошлым годом на 9 559 тыс. руб.

Приобретено за 2016 год 1 кормоуборочный комбайн, 2 зерноуборочных комбайна, так же приобретен поливальный комплекс.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» на строительство (приобретение) жилья гражданам проживающим и работающим на селе, в том числе молодым семьям и молодым специалистам  получено 14 свидетельств на право получения социальных выплат.

На 2016 год было представлено 10 заявок  о необходимости заготовки древесины сельхозтоваропроизводителями района, выделено 34 306 куб.м. леса.

Строительство.

В 2016 году в Усть-Удинском районе было построено и сдано в эксплуатацию 25 жилых домов (29 квартир) общей площадью 2338,6 кв.м., что на 2% выше 2015 года.

По программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» введены в эксплуатацию 4 двухквартирных жилых дома общей площадью 240 кв.м. в с.Новая Уда и д.Усть-Малой.

Закончено строительство 16 двухквартирных жилых домов общей площадью 1458кв.м в с.Средняя Муя.

Начато строительство новой школы на 520 мест в р.п.Усть-Уда.

Произведен выборочный капитальный ремонт зданий поликлиники и пищеблока Усть-Удинской районной больницы.

Произведен выборочный капитальный ремонт объектов образования, а именно: зданий СОШ № 1 в р.п.Усть-Уда (замена систем отопления и полов), с.Подволочное (замена кровли и оконных блоков), с.Малышевка (ремонт фасадов), с.Игжей (ремонт кровли и замена дымовой трубы), детского сада «Колокольчик» (замена коммуникаций, оконных блоков, ремонт фасадов и отмостки), детского сада в с.Молька (замена кровли и ремонт теплотрассы), школы в д.Кижа (ремонт теплотрассы), детского сада в с.Средняя Муя (смена полов), школы в с.Юголок (ремонт котельной), здания районной администрации (замена электропроводки и светильников 2 этажа, ремонтные отделочные работы 3 этажа, замена наружной канализации с устройством септика).

Начато строительство спортивного зала в с.Балаганка.

Построено и введено в эксплуатацию здание клуба в д.Кижа.

Произведена реконструкция здания детского сада в с.Малышевка.

Построен выставочный павильон имени В.Г.Распутина.

Развитие малого и среднего предпринимательства.

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/) по состоянию на 01.01.2017г. зарегистрировано 259 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 39 юридических лиц и 220 индивидуальных предпринимателей.

Первоначально в 2016г. была предусмотрена реализация мероприятия «Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса», в рамках которого планировалось предоставить гранты начинающим предпринимателям за счет средств районного и областного бюджетов. В связи с тем, что из областного бюджета в отчетном году поддержка оказывалась только монопрофильным муниципальным образованиям, к которым Усть-Удинский район не относится,  исполнение мероприятия  не состоялось.

На территории Усть-Удинского района создан и действует Совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, основной целью которого является достижение баланса интересов при принятии различных мер для развития экономики за счет создания максимально благоприятного климата для предпринимателей.

Оказывается консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам. Наибольшее количество обращений поступает за получением информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, участии в районных и областных конкурсах по получению финансовой помощи.

Вся информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации Усть-Удинского района и публикуется в газете «Усть-Удинские вести», что позволяет предпринимателям получить необходимые сведения без обращения в экономический отдел администрации Усть-Удинского района.

На 2016г. для предпринимателей района было сохранено на ранее достигнутом уровне налоговое обременение районного значения.

Основные изменения в малом бизнесе произошли в результате внесения изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в связи с чем многие предприятия перешли из категории малых или средних  в крупные.

Инвестиции.

По предварительным данным Иркутскстата объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2016г (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 659 руб. (2014г. – 1 899 руб., 2015г. – 3 389 руб.)

Основные инвестиционные проекты Усть-Удинского района реализуются в сельском хозяйстве и лесной отрасли.

Образование

В 2016 учебном году в системе образования функционировало в статусе юридических лиц 28 образовательных учреждений. В том числе 10 средних, 4 основных, 1 начальная школа-детский сад, 11 ДОУ, 1 учреждения дополнительного образования. Деятельность МКОУ Ключинская НОШ была приостановлена в связи с отсутствием заявлений. Кроме того, с детьми на территории района работала школа искусств и специальная коррекционная школа.

В сельской местности обучалось 61,54 % школьников (1328 чел.), в городской – 38.46 % (830 чел.), на уровне прошлого года, в условиях подвоза – 13% (266 обучающихся). Наполняемость классов в среднем по району составила 13,8 чел., произошло увеличение с прошлым годом на 1 чел.

Общий контингент обучающихся системы общего образования на 01.09.2016 г. составил 2 158 чел., в том числе обучающихся по программам коррекционного развивающего обучения - 129 чел.

Дошкольным образованием были охвачены  721 чел.  (49 % от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет), что на 5 %  выше уровня прошлого года.

Общее количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, состоящих на учете в управлении образования муниципального образования «Усть-Удинский район» - 175 человек (158 школьного, 17 дошкольного возраста. Охвачены образовательным процессом – 151 человек (в ОО – 143, в ДОО – 8). Дети – инвалиды и дети с ОВЗ, охваченные образовательным процессом, обучаются в 5 ОО (в 8 коррекционных классах) – 72 человека, в общеобразовательных классах (на совместном обучении) – 49 человек, индивидуальном обучении (на дому) по адаптированным образовательным программам – 22 человека. В 5 ДОУ посещают 8 детей – инвалидов.

Не охвачены образовательным процессом – 24 человека (15 школьного возраста, 9 детей дошкольного). По причине школьники – необучаемые и имеющие тяжелые формы заболеваний, дошкольники – имеют медицинский отвод.

Система дополнительного образования, как и в предыдущие годы, представлена детскими объединениями физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, творческой, краеведческой направленности. Охват детей дополнительным образованием в ОУ составляет – 51% ( в том числе и дети из ДДТ).

На начало 2016-2017 учебного года 285 (13%) обучающихся подвозится из 15 населенных пунктов к 7 общеобразовательным учреждениям. В сравнении с прошлым учебным годом подвоз обучающихся в ОУ уменьшился на 1 чел.

##### В системе образования работало 762 человека, в том числе 53 – административно-управленческий состав, 56 педагогов дошкольного образования, 228 учителей, 425 человек прочего персонала. Молодых специалистов прибыло 2 человека.

Повышение квалификации прошли 50 педагогов. Аттестованы на первую, высшую квалификационную категорию 57 человек.

Уровень заработной платы соответствует линейке, утвержденной министерством образования Иркутской области для ОУ Усть-Удинского района.

В 2016 году в районе выпускников 11 класса – 65  человек, на 15 человек меньше 2015 года.  В  форме ЕГЭ сдавали – 64 человека, в форме ГВЭ – 1 человек (с ограниченными возможностями здоровья).

По результатам государственной итоговой аттестации аттестаты о среднем общем образовании  получили 64 выпускника (98,5 %), из них 2 человека (3,07 %) награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» (Федерального и регионального значения).

Аттестат об основном общем образовании получили – 146 выпускников (92,4 %) , на 14,75 % лучше прошлого года, с отличием – 7 чел. (4,8 % от числа, получивших аттестат).

На территории РМО «Усть-Удинский район» продолжается внедрение Единой информационной системы АИС «Комплектование», предусматривающей регистрацию и учёт детей, родители которых желают получить место в  образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в электронном виде через сайт госуслуг не выходя из дома или непосредственно в  образовательной организации или в УОМО.

В течение 2016 года выделено 222 места в дошкольные образовательные организации. Стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации на 31.12. 2016года –200чел. (все дети от 0 до 3-х лет).

Продолжена работа по приобретению игровых площадок для образовательных учреждений реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. Площадки получили: МКДОУ Игжейский д/с,  МКДОУ д/с «Теремок» д.Чичкова, МКОУ Аносовская СОШ и  МБДОУ д/с «Колокольчик».

Группа кратковременного пребывания на базе МКОУ Аносовская СОШ поменяла режим работы с кратковременного (5-ти часовое) на 10 часовое, т.е. дети посещают дошкольную группу  с 8.00 до 18.00ч.

В течение 2015года в рамках социального партнерства введён в действие пристрой к зданию МКДОУ Малышевский д/с, в 2016 году проведен капитальный ремонт основного здания садика, что позволило большее количество детей охватить дошкольным образованием (с 15 чел. до 30чел.) в современных условиях.

В период летней оздоровительной кампании 2016 г. был организован отдых детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, в лагерях и санаториях Иркутской области и за пределами Иркутской области.

Кроме того, дети и подростки были охвачены малозатратными формами отдыха (походы однодневные и многодневные, экспедиции, экскурсии  и др.). Школьники были заняты работой на пришкольных участках, в школьных лесничествах. Совместно с ОГКУ «Центр занятости населения Усть-Удинского района» организованно временное трудоустройство   несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. За 2016 год оздоровлением и занятостью охвачено 2563 ребенка.

При проведении анализа отдыха и оздоровления  детей  прослеживается положительная динамика роста оздоровленных детей в 2016 году на 4,1%  (в 2016 году оздоровлено 2563 ребенка,  2015 году – 2412).

Культура.

В 2016г. практически все районные мероприятия проходили в рамках Года российского кино: районный конкурс патриотической песни (песни из кинофильмов отечественного кино);  конкурс «Играй гармонь, звени частушка!»; «Снимается кино»- отчетный концерт творческих коллективов Межпоселенческого районного Дома культуры; Библионочь-2016г.: «Это наше кино!». В Межпоселенческой районной библиотеке, в течение года, были организованы просмотры фильмов отечественного кино. К 90-летию Усть-Удинского района, празднование которого прошло в конце июня 2016г., был снят фильм о районе.

В рамках Дней памяти писателя-земляка В.Г.Распутина в марте 2016г. впервые в район приехал на гастроли Иркутский Академический Драматический театр им. Н.П.Охлопкова с постановкой «Последний срок». Спектакль был показан в р. п. Усть-Уда и с. Аталанка. Также в рамках гастролей в районной библиотеке прошла встреча артистов с жителями,  переселенными из затопляемых деревень.

В апреле 2016г. в рамках областной программы «Деятели культуры и искусства- жителям Иркутской области» на территории района были организованы гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистенок». Жители  восьми  муниципальных образований посмотрели спектакль «Золотой цыпленок».

Самое массовое мероприятие - День района. В 2016 году  праздник был посвящен юбилейной дате- 90- летию Усть-Удинского района. Поселения района представляли на отведенных площадках увлечения своих жителей: декоративно-прикладное творчество, любимые блюда. На сцене в течение дня выступали победители районных конкурсов,  для детей был организован детский городок, а для любителей спорта организованы спортивные состязания по различным видам спорта. Закончился праздник праздничным фейерверком и   выступлением  гр. «Эстрада» (г. Иркутск). К этой юбилейной дате специалистами Межпоселенческой библиотеки, районного краеведческого музея были изданы брошюра о мастерах декоративно-прикладного творчества и книга о Усть-Удинском районе.

В рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» на усть-удинской земле прошла встреча жителей района с российскими писателями и творческим коллективом областной филармонии с программой «Пою тебя, моя Россия!».

Впервые в районе в Детской библиотеке прошла выставка члена Союза художников России и Союза журналистов Яны Лисициной «Иркутская Алиса и…другие».

По результатам участия в Конкурсном Проекте государственно-частного партнерства в сфере культуры и искусства по оказанию адресной материальной поддержки одаренным детям «НОТА ДО- одаренным детям Иркутской области», учащийся МКУДО  Усть-Удинской районной Детской школы искусств получил баян.

Немаловажным событием для культурной жизни нашего района стало участие  Образцового танцевального  коллектива ансамбля песни и танца «Славиния» во Всероссийском конкурсе хореографических коллективов на приз губернатора Кемеровской области.

В 2016 году коллективы двух учреждений района получили звания: в июле 2016г. приказом министерства культуры и архивов Иркутской области танцевальному коллективу ансамбля песни и танца «Славиния» МБУК «МРДК Усть-Удинского района» (руководитель Ильина Н.С.) присвоено звание «Образцовый»; в декабре ансамблю  русской песни «Юголукские певуньи» МКУК «Культурно-досуговый центр Юголокского муниципального образования» (руководители Т. Митюкова и Д. Мишуров)  присвоено звание «Народный».

Два сельских Культурно-досуговых центра с. Новая Уда и с. Светлолобово приняли участие в областной программе «100 модельных Домов культуры - Приангарью».

Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в проекте «Корешки дружбы» в рамках «Свидания у Вампилова», организатор проекта Культурный центр Александра Вампилова. Была подготовлена историческая презентация Усть-Удинского района ««Усть-Удинский район»- частица Иркутской земли», фотовыставка «Валентин Распутин  на родной земле», видеоклип «Край Распутина,  белых берез».

В 2016 году Межпоселенческая центральная библиотека участвовала в проекте «Электронная книга воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны «Мы-помним». Организатор проекта - фонд «Национальные образовательные программы». На сайт «Мы- помним. рф» был размещен 61 материал о ветеранах войны района.

Специалистами Межпоселенческой центральной библиотеки в 2016г. на проект «Литературная карта Иркутской области» было  представлено три статьи: «Сибирячка» (презентация книги Т.Чикишевой «Я родилась в Сибири»), « И вновь звучит в глубинке стих» (презентация сборника стихов Р. Антиповой «Золотая пора»), «Сияние  России в Усть-Уде» (творческая делегация участников областного фестиваля «Сияние России» в гостях у земляков В.Г.Распутина).

По постановлению главы РМО «Усть-Удинский район» Межпоселенческой центральной библиотеке Усть-Удинского района присвоено имя В.Г.Распутина.

Молодежная политика и спорт.

В целях формирования системы патриотического воспитания на территории района ежегодно проводятся районный конкурс патриотической песни, конкурс сочинений патриотической направленности; акция «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Живой флаг», выездные акции патриотической направленности: «По золотому кольцу моей малой Родины», «Полевая кухня», военно-спортивная игра «Зарница». В 2016 году создан отряд патриотической направленности «Молодая гвардия».

Были проведены районные соревнования по летним видам спорта, подледному лову рыбы, районные спартакиады среди учащихся Усть-Удинского района (шахматы, шашки, настольный теннис, волейбол), спартакиада учителей ОУ Усть-Удинского района.

Закуплены снаряжение и инвентарь для оснащения детских объединений спортивной направленности МКУ ДО ДДТ «Самбо», «Тяжёлая Атлетика».

Ежедневно без выходных дней с ноября по март для населения района работает бесплатный прокат коньков, лыж. Ведется популяризация и развитие хоккея с мячом среди детей, подростков и молодежи. Кроме того, в районе ведется популяризация прикладных видов спорта, такие как, стендовая стрельба, зимний лов рыбы.

В период летних студенческих каникул проводятся такие мероприятия, как пляжный волейбол, пляжный футбол, стритбол. Ежегодно проводится спартакиада приуроченная к Дню работника физической культуры.

Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь.

В 2016г. на территории Усть-Удинского района был проведен ремонт объектов ЖКХ на сумму  6 738 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета – 4 461 тыс.руб., средства местного бюджета и предприятий 2 277 тыс. руб.):

- Котельная РТП, замена 3-х котлов, стоимость работ 2 321 тыс.руб. (областные средства 2 070 тыс.руб.);

- Замена 400 погонных метров теплосетей и х/в, стоимость работ 1 821 тыс.руб. (областные средства 1 625,833 тыс.руб.);

- Ремонт котельного оборудования и инженерных систем Юголокской СОШ- 835,213 тыс. руб. (областные средства 765,213 тыс.руб.);

- Средства предприятий ЖКХ для подготовки к зиме - 500 тыс.руб.

С 2007 года компании сотовой связи: «Байкалвестком» («Теле-2»), «Билайн», «МТС», «Мегафон» оснастили средствами сотовой связи большую часть населенных пунктов района, в основном находящихся вдоль областной дороги «Иркутск-Усть-Уда». Во всех населенных пунктах действуют таксофоны спутниковой связи.

Пассажирские перевозки осуществляются индивидуальным предпринимателем по муниципальному автобусному маршруту «Балаганка -Усть-Уда». Заказные перевозки до районного центра выполняют частные  перевозчики из сел: Светлолобово, Игжей, Средняя Муя, Новая Уда, Малышевка.

Села Аносово, Аталанка, Подволочное, деревня Ключи не имеют в межсезонье транспортной доступности.

Налоговая и бюджетная политика.

Налоговая политика РМО «Усть-Удинский район» а 2016 году выстраивалась с учетом изменений федерального и областного законодательства.

Основными задачами налоговой политики были реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала, повышение собираемости налогов и сборов. В целях увеличения доходной части бюджета РМО «Усть-Удинский район» была продолжена работа по взаимодействию с межрайонной налоговой инспекцией № 16 по постановке на налоговый учет в качестве плательщиков НДФЛ обособленных структурных подразделений, юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории района; работа межведомственной комиссии по контролю за полнотой собираемости налогов и других обязательных платежей. В 2015 году исполнение по собственным доходам составило 55 787,2 тыс. руб., в 2016 году – 56 516,5 тыс. руб. Доходы увеличились на 729,3 тыс. руб., рост – 1,3%.

Важным этапом совершенствования бюджетного планирования в 2015-2016 годах – это продолжение формирования бюджета по программно-целевому принципу.  В 2016 году районный бюджет был сформирован посредством муниципальных программ (8 программ, 37 подпрограмм) и непрограммных расходов. По программам исполнение  за 2016 год составило 99,3 %:  при плане 436 839,4 тыс.руб., факт – 433 931,3 тыс.руб. По непрограммным расходам исполнение 100 %, план – 4 505,8 тыс.руб., факт – 4 505,8 тыс.руб. Программные расходы занимают в общих расходах 99 %.

##### Социально-экономическое сотрудничество.

В рамках социально-экономического сотрудничества были достигнуты договоренности  на 2016г. по реализации социальных мероприятий на общую сумму 20,826 млн.руб., фактическое исполнение составило 19,774 млн.руб., из них:

- культура  - 7,496 млн.руб. или 37,91 % от общей суммы, в том числе на проектирование и строительство выставочного павильона им. В.Г.Распутина, включая  ограждение и благоустройство территории прилегающей к нему – 6,171 млн.руб., строительство сельского клуба в д.Кижа – 0,833 млн.руб.;

- образование - 6,250 млн.руб. или 31,61 % от общей суммы, в том числе на  ремонт детских садов – 4,4 млн.руб., приобретение и установку детских игровых площадок в образовательных учреждениях – 0,950 млн.руб.;

- другие мероприятия – 6,028 млн.руб. или 30,48 % от общей суммы, в том числе строительство в 2017г. администрации Аносовского сельского поселения - 4,370 млн.руб.

Кроме того, в 2016г. были заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, финансирование которых состоится в 2017г., из них ремонт пищеблока МКДОУ Малышевский детский сад - 3,0 млн.руб.,  строительство пристроя  к зданию МКДОУ Ново-Удинский детский сад - 1,0 млн.руб., строительство спортзала МКОУ Балаганкинская ООШ – 0,650 млн.руб.

Исполнение по социальным мероприятиям, млн.руб.