Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

за 2024 год.

В 2024 году администрацией Усть-Удинского района и её структурными подразделениями реализовывались 15 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Сроки реализации муниципальных программ | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей | Цели реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодежная политика | 2020-2027 годы | Отдел по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района | Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи РМО «Усть-Удинский район» |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | 2020-2027 годы | Заместитель мэра Усть-Удинского района по социальным вопросам | Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта | 2023-2027 годы | Отдел по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района» | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективность подготовки спортсменов |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | 2022-2027 годы | Управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район» | Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Создание условий для бесперебойного функционирования образовательных организаций |
| 5. | Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» | 2022-2027 годы | Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирование у жителей района позитивных ценностей |
| 6 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | 2021-2027 годы | Отдел КХТСЭиП администрации РМО «Усть-Удинский район» | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района |
| 7 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | 2020-2027 годы | Управление образования муниципального образования «Усть-Удинский район» | Создание условий для оздоровления, сохранения здоровья и развития детей |
| 8 | Комплексное развитие сельских территорий в 2020-2025 годы» | 2020-2027 годы | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района; Отдел строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Усть-Удинского района | Создание доступных и комфортных условий проживания для сельских жителей |
| 9 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | 2017-2027 годы | Экономический отдел администрации Усть-Удинского района; Управление делами администрации Усть-Удинского района; Финансовое управление администрации Усть-Удинского района; Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | Эффективное использование средств бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Усть-Удинский район» для качественного выполнения муниципальных функций и государственных полномочий |
| 10 | Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района | 2017-2027 годы | Финансовое управление администрации Усть-Удинского района | Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного ответственного управления муниципальными финансами |
| 11 | Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне | 2021-2027 годы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации РМО «Усть-Удинский район» МКУ «ЕДДС» РМО «Усть-Удинский район» | Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне |
| 12 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 2017-2027 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского района | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью Усть-Удинского района |
| 13 | Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района | 2020-2027 годы | Заместитель мэра по социальным вопросам | Профилактика преступлений, правонарушений и безопасности дорожного движения, а также минимизация последствий проявлений преступных посягательств на здоровье, жизнь и имущество граждан района |
| 14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района | 2020-2027 годы | Заместитель мэра по социальным вопросам | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 15 | Защита прав потребителей в РМО «Усть-Удинский район» | 2022-2026 годы | Экономический отдел администрации Усть-Удинского района | Создание условий для реализации потребителями своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и нормативными актами Российской Федерации и РМО «Усть-Удинский район» |

По данным финансового управления администрации Усть-Удинского района всего на реализацию муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район» было предусмотрено в районном бюджете РМО «Усть-Удинский район»               1 431 881,5 тыс.руб., исполнение составило 1 404 141,4 тыс.руб. (98,06%).

| № п/п | Наименование муниципальных программ | По данным финансового управления администрации Усть-Удинского района |  |  | По данным ответственного исполнителя муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % |
| 1 | Молодежная политика | 2 290,0 | 2 282,1 | 99,7 | 2 290,0 | 2 290,0 | 100,0 |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | 105 072,3 | 104 390,0 | 99,4 | 105 072,3 | 104 390,0 | 99,4 |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | 878 124,6 | 866 109,1 | 98,6 | 878 124,6 | 866 109,0 | 98,6 |
| 5. | Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» | 56 614,3 | 53 887,8 | 95,2 | 56 614,3 | 52 887,8 | 93,4 |
| 6 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | 18 575,8 | 15 657,2 | 84,3 | 18 575,7 | 15 657,2 | 84,3 |
| 7 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | 3 061,5 | 3 061,5 | 100,00 | 3 061,5 | 3 061,5 | 100,00 |
| 8 | Комплексное развитие сельских территорий в 2020-2025 годы | 39 579,5 | 39 129,0 | 98,9 | 39 289,4 | 38 839,0 | 98,9 |
| 9 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | 57 789,0 | 54 027,0 | 93,5 | 57 789,0 | 54 027,0 | 93,5 |
| 10 | Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района | 247 293,7 | 243 074,0 | 98,3 | 247 293,7 | 243 074,0 | 98,3 |
| 11 | Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне | 8 791,0 | 8 261,3 | 94,0 | 8 791,0 | 8 791,0 | 100,0 |
| 12 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | 7 994,4 | 7 585,9 | 94,9 | 7 994,4 | 7 586,0 | 94,9 |
| 13 | Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района | 100,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района | 6 544,5 | 6 534,5 | 99,8 | 6 544,5 | 6 544,5 | 100,0 |
| 15 | Защита прав потребителей в РМО «Усть-Удинский район» | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |

Исходя из сведений, приведённых в таблице, можно сделать вывод о расхождении данных, полученных от финансового управления администрации Усть-Удинского района об объеме финансирования муниципальных программ и:

1)  отдела ГО и ЧС администрации Усть-Удинского района по муниципальной программе «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» (расхождение данных о фактическом финансировании программы на           529,7 тыс.руб.);

2) заместителя мэра Усть-Удинского района О.И.Черных по муниципальной программе «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» (расхождение данных о фактическом финансировании программы на 8 тыс.руб.);

3) заместителя мэра Усть-Удинского района О.И.Черных по муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района» (расхождение данных о фактическом финансировании программы на 10 тыс.руб.);

4) отдела по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района по муниципальной программе «Молодежная политика» (расхождение данных о фактическом финансировании программы на 7,9 тыс.руб.);

5) отдела культуры администрации Усть-Удинского района по муниципальной программе «Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» (расхождение данных о фактическом финансировании программы на 1 000,0 тыс.руб.);

6) отдела сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (расхождение данных о плановом финансировании программы на 290,1 тыс.руб., фактическом – 290,0 тыс.руб.).

Сведения об оценке эффективности муниципальных программ за 2024г.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Молодежная политика | Очень эффективна |
| 2 | Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами | Очень эффективна |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта районного муниципального образования «Усть-Удинский район» | Эффективна |
| 4 | Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» | Эффективна |
| 5 | Развитие культуры РМО «Усть-Удинский район» | Эффективна |
| 6 | Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района | Недостаточно эффективна |
| 7 | Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе | Эффективна |
| 8 | Комплексное развитие сельских территорий | Эффективность не определена |
| 9 | Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района | Очень эффективна |
| 10 | Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района | Эффективна |
| 11 | Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне | Эффективна |
| 12 | Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | Очень эффективна |
| 13 | Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района | Эффективна |
| 14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района | Эффективна |
| 15 | Защита прав потребителей в РМО «Усть-Удинский район» | Очень эффективна |

Эффективность реализации 14 муниципальных программ определена: 5 из них – очень эффективны, 8 – эффективны, недостаточно эффективна 1 программа, неэфективных программ нет. По муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий» эффективность не определена.

Начальник экономического отдела

администрации Усть-Удинского района                                                                                                          Л.С.Кочкина